برنامه نیازسنجی سلامت جامعه

شیوه نامه اجرایی

نسخه 2

تدوین و گردآوری:

اعضای کمیته کشوری تدوین شیوه نامه نیازسنجی سلامت

زیر نظر جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری، دکتر جعفر صادق تبریزی، دکتر ناصر کلانتری، دکتر احمد کوشا و دکتر شهرام رفیعی فر،

بهمن ماه 1395

اعضای کمیته کشوری تدوین شیوه نامه نیازسنجی سلامت: (به ترتیب حروف الفبا):

- سرکار خانم سودابه امینی، کارشناس گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

- جناب آقای دکتر مجید توکلی، جانشین معاون فنی حوزه معاونت بهداشت وزارت و رییس کارگروه

- جناب آقای مهندس خائفی، کارشناس دبیرخانه CBI مرکز سلامت محیط و کار وزارت

- جناب آقای حمیدرضا رصافیانی، مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

- جناب آقای دکتر منصور شیری، مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

- جناب آقای شمسعلی عباسی، کارشناس گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

- جناب آقای توفیق علیزاده، مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

- جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی، مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

- سرکار خانم عهدیه ملکی، کارشناس گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

- جناب آقای امیر نصیری، کارشناس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت

فهرست مطالب

1.	مقدمه	1

2.    پیشینه علمی در ایران و جهان	2

3.	پیشینه اجرایی در ستاد وزارتی و معاونت های بهداشتی دانشگاهها 	7

4. 	منطق و چارچوب مورد توافق در طراحی برنامه	10

5.	روند طراحی برنامه .......	11

6.	مراحل اجرای برنامه در سطوح مختلف شبکه	13

7.	منابع	21

پیوست 1: جدول وضعیت اجرای برنامه نیازسنجی در دانشگاهها ............................................................................................	22

پیوست 2: فرآیندهای اجرایی ابلاغ برنامه......................................................................................	25

پیوست 3: چارچوب ابلاغ و فرم ها .......................................................................................................................................	27

پیوست 4: فهرست استاندارد شده نیازها ..........................................................................................................................................43

پیوست 5: نمای گردش کار برنامه از سطح شهرستان تا وزارتخانه.............................................................................................45

پیوست 6: نامه ابلاغ شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سلامت جامعه...................................................................................51

- مقدمه

سلامت به معناي وسعت توانمندي يك فرد يا گروه براي توسعه خواست ها و رفع نيازها و نيز براي تغيير يا سازش با محيط است . سلامت درون موقعيت هاي زندگي روزانه افراد و توسط آنها خلق مي شود و دوام مي يابد، جايي كه ياد مي گيرند، كار مي كنند، تفريح مي كنند و عشق مي ورزند.

ارتقاي سلامت نيز حالتي است كه در آن مردم قادر باشند ذهن و جسمشان را تا زماني كه ممكن است، در شرايط ايده آل حفظ كنند . يعني مردم بدانند : چگونه سلامتيشان را حفظ كنند، تحت شرايطي زندگي كنند كه رعايت شيوه زندگي سالم عملي باشد و قدرت تصميم گيري در خانه ، جامعه و در دنيايي كه در آن زندگي مي كنند را داشته باشند .

ارتقاي سلامت نيازمند مشاركت مردم است . مشاركت در ارتقاي سلامت ، فرآيندي است كه در آن اعضاي يك جامعه نيازهاي سلامتيشان را تعيين كنند ؛ توجه نمايند كه چگونه مي توانند با اين نيازها روبرو شوند ؛ بطور گروهي در مورد اولويت هايشان تصميم بگيرند و با هم براي نيل به اهداف طراحي شده بر اساس حمايت مقتضي مداخله كنند .

توسعه مشاركت مردم در فرآيند تأمين و ارتقاي سلامت، نيازمند توجه ویژه به برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جامعه است كه با تعيين نيازهاي سلامت آغاز شده و با طراحی مداخلات مناسب اجرایی در خصوص علل رفتاری و غیررفتاری آن نیازها با مشارکت مردم، ارایه دهندگان خدمت و برنامه ریزان حوزه نظام سلامت تکمیل مي گردد. از طرف دیگر برنامه نیازسنجی سلامت جامعه به مردم و دست اندرکاران نظام سلامت كمك  مي كند كه به درك بهتري درباره نيازهاي خود و جوامعشان برسند تا بتوانند در راستای برنامه خود مراقبتی اجتماعی، اقدامات مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح سلامت را انجام دهند.

در واقع، چگونگی طراحی و توفیق برنامه های تحول در حوزه بهداشت نيازمند تعيين دقيق نيازهاي مردم با توجه به موارد زير مي باشد:

- دخالت مستقیم مردم در تعیین نیازها و مداخله در رفع آنها

- در نظر گرفتن واقعيت هاي زندگي روزانه مردم و كارهاي جاري آنها

- توجه به نگرش مردم و باورها و شيوه هاي زندگي آنها

- لحاظ نمودن نظرات ارایه دهندگان خدمت و برنامه ریزان

- نگرش و رضایتمندی مردم در خصوص برنامه هاي جاری حوزه بهداشت

- نيازهاي مغفول مانده مردم در مجموعه برنامه های حوزه بهداشت

مجموعه اي كه پيش رو داريد به عنوان راهنمایی براي اجرای برنامه نيازسنجي سلامت جامعه تدوین و گردآوری شده است، با اين اميد كه موجب ارتقای مدیریت برنامه ها در سيستم ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور گردد .

در اينجا بر خود لازم مي داند كه از پیگیریهای مجدانه جناب آقاي دكتر کوشا معاون محترم فنی حوزه معاونت بهداشت و جناب آقای دکتر رفیعی فر مدیرکل محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت از عملیاتی شدن این برنامه در كشور قدرداني و از تلاش و خلاقیت ارزشمند                                      جناب آقاي دکتر مجید توکلی و اعضای محترم کمیته کشوری تدوین شیوه نامه نیازسنجی سلامت در طراحي و تدوين اين مجموعه تشكر نمايم.

دكتـر علی اکبر سیاری

معاون بهداشت

- پیشینه علمی در ایران و جهان

بررسی و شناخت نیازها، مهمترین و اولین گام در برنامه ریزی در همه سازمانها است که با افزایش انطباق برنامه ها با نیازهای جامعه، موجب افزایش کارایی و اثر بخشی آنها می گردد. نيازسنجي به عنوان يكي از مولفه هاي مهم در بسياري از حوزه ها كه با برنامه ريزي سر وكار دارند از دير باز مورد توجه بوده است. برنامه ريزان هر سيستمي ناگزيرند براي تدوين برنامه و طرح هاي خويش ، دلايل قانع كننده اي داشته باشند. بنابراين كليه تصميمات در خصوص تعیین اهداف ، محتواي برنامه ها و استفاده از ساير منابع و امكانات محدود، تابعي از مطالعات نيازسنجي است .

بررسي ها نشان مي دهد كه نيازسنجي در ارتباط با خدمات اجتماعي و بهداشت از جايگاه ويژه اي برخوردار است. زيرا در اين حوزه ها، نياز به عنوان يك اصل زيربنايي كه روشنگر نوع خدمات مورد نظر و جمعيتي كه بايد آن خدمات را دريافت كنند، مورد پذيرش است. با تشخيص نيازها قبل از انتخاب هر نوع     راه حل، مي توا ن بر ميزان كارايي و اثربخشي برنامه ها در سيستم بهداشت و درمان افزود(Wagargah, 2003).

نیاز مفهومی چند بعدی است که درک کامل آن مستلزم جامع نگری است. با این حال کامل ترین تعریف ارائه شده در مورد نیاز، تحلیل شکاف یا فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و یا آنچه هست با آنچه باید باشد، است(Bowil & patric, 1981). وجه تمایر نیاز با نیاز سنجی، اولویت بندی کردن نیازها پس از استخراج آنها در نیاز سنجی است. لذا نیازسنجی فرایندی نظام دار برای شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب یا آنچه باید باشد با آنچه هست و نهایتا تعیین اولویت ها برای اقدام و اجراست.

طبقه بندی نیازها:

نیاز از جنبه های گوناگون طبقه بندی می شود:

الف) از نظر حوزه و دامنه:

- نیازهای استاندارد: نیازهای که بیانگر وضع مطلوب است و رسیدن سیستم به یک وضع مطلوب مستلزم تحقق آنهاست.

- نیازهای هنجاری: فاصله بین وضع موجود و استانداردهای تعیین شده است.

- نیاز مقایسه ای: نیازی است که در مقایسه با نمونه مشابه معنا پیدا می کند.

ب) از نظر موقعیت:

- نیازهای پنهان: نیازی که در اثر مطالعه و جستجوی کارشناسان و صاحبنظران شناخته می شود .

- نیاز احساس شده: نیازی است که با مفهوم خواست مترادف است.

- نیاز ابراز شده: عبارت است از آنچه که فرد تقاضا می کند.

ج) از نظر عینیت:

مزلو(1954) پنج نوع نیاز را در یک سلسله مراتب به ترتیب اولویت بیان می کند:

- نیازهای فیزیولوژیک

- نیازهای تامین و ایمنی

- نیازهای اجتماعی

- نیازهای منزلت و احترام

- نیازهای خودیابی و کمال

از نظر مزلو تا زمانی که این نیازها ارضاء نشوند ، انسان از نظر جسمانی و روانی سالم نخواهد بود.

د) از نظر منبع تعیین نیاز:

- نیازهای استقرایی: نیازی است که منبع تعیین و شناسایی آن خردترین سطح در یک سیستم باشد.

- نیازهای قیاسی: نیازی است که منبع تعیین وشناسایی آن کلان ترین سطح در یک سیستم باشد.

ه) از نظر زمان:

-  نیاز کوتاه مدت:  نیازهایی که باید در مدت زمان کوتاهی و فورا برآورده شوند.

- نیازهای بلند مدت: نیازهایی که باید در بلند مدت برای رفع آن اقدام شود(Yarmohammadian & Bahrami, 2005).

نیاز سنجی سلامت:

نیازسنجی سلامت روشی است که در آن مسائل و مشکلات بهداشتی مردم به طور واقعی و از نزدیک بررسی و شناسائی شده و این مسائل برطبق معیارهائی که منجر به ارتقاء بهره وری شوند، اولویت بندی شده و جهت اجرا انتخاب می شوند(Abbaszadegan & Torkzadeh, 2001). علی رغم اهمیت نیاز سنجی سلامت در استفاده بهینه از منابع متأسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام این مهم بر اساس مبانی علمی انجام نمی شود و بیشتر بر اساس سلیقه افراد با نفوذ و در رأس قدرت مانند متخصصین و کارکنان محلی یا بالاتر انجام می‌شود. در ایران نیزحلقه مفقوده نیاز سنجی در نظام برنامه ریزی آموزش پزشکی و بهداشتی ، به طور جدی نتایج برنامه های آموزشی را تهدید می کند. در صورتی که پیروی از یک طرح الگوی علمی مشخص باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار نیاز سنجی می شود(Allaeddiny, 2001).

اگرچه شناسایی نیازها و سنجش دقیق آنها برای افزایش و بهبود سطح کیفیت آموزش پزشکی و بهداشت امری ضروری و اساسی است اما طرح ریزی و اجرای پروژه های نیاز سنجی در هر سطح مستلزم پیروی از یک طرح و  الگوی عملی مشخص است، که برای رسیدن به آن باید بدانیم چگونه و با چه روشها و الگوهایی می توان آن را مشخص نمود.(Yarmohammadian, Bahrami, & Abary, 2004)

ضرورت نیاز سنجی:

اهمیت و حساسیت فرایند نیاز سنجی هنگامی فزونی می یابد که به بودجه های محدود اختصاص داده شده به فرایند آموزش پزشکی و بهداشت در اکثرکشورها توجه داشته باشیم. در چنین حالتی مسئله اولویت ها و ضرورت ها مطرح می شود و سیاستگزاران و برنامه ریزان آموزشی مجبورند از میان خواسته های گوناگون و نامحدود دست به انتخاب بزنند . زیرا امکانات موجود تکافوی تمامی خواسته ها را نمی کند. در این شرایط نیز متخصصین و کارشناسان آموزشی باید به معیارهایی دست یابند تا بر اساس آنها بتوانند مسائل ضروری را تشخیص داده و برای رفع آنها اقدام نمایند.

مارگارت پاتر و همكارانش در سال 2003 در مقاله اي تحت عنوان نيازسنجي و يك مدل براي آموزش كاركنان بهداشت عمومي اشاره مي كنند كه اگر چه برخي از افراد آموزش را بدون نيازسنجي توصيه مي كنند اما به علت عدم پذيرش برنامه آموزشي توسط مربيان و نامتناسب بودن وسايل و امكانات موجود و عدم دسترسي به نيازهاي واقعي و همچنين به علت عدم صرفه جويي در وقت و منابع مالي، به سرعت اين برنامه ها با شكست روبرو               مي شوند"(Potter, 2004).

بنابرآنچه گفته شد نيازسنجي به دلايل زير شايسته تامل و توجه است :

- متكي بودن برنامه آموزشي به اطلاعات : نيازسنجي جزء جدايي ناپذير برنامه ريزي محسوب مي شود("Need assessment and goal analysis.," 2002).

- ضرورت بهسازي و بازسازي برنامه ريزي آموزشي متناسب با تغييرات و تحولات (Palfrey, 2000).

- ضرورت فراكنشي عمل كردن

- توجيه برنامه آموزشي و اخذ اعتبار لازم و بودجه

- فراهم كردن مبنايي براي پاسخگويي و ارزيابي آن ها (Wagargah, 2003).

چنانچه ملاحظه می شود،  اولین و اساسی ترین اقدام در برنامه ریزی هر سیستمی،  فرآیند نیاز سنجی می باشدکه با استفاده از اطلاعات کامل از این فرایند، برنامه طراحی شده و سپس به مرحله اجرا در می آید و سر انجام ارزشیابی حاصله از این جهت که با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا نه مورد بررسی قرار می گیرد("World Health organization. Need assessment," 2000).

پس قبل از طراحی هر بر نامه ای  اعم از آموزشی و بهداشتی باید برنامه ریزان و طراحان به علم نیاز سنجی و اصول آن مجهز باشند که مراحل آن در شکل زیر قابل مشاهده است.

طراحی

Designing

نیاز سنجی

Needs Assessment

اجرا

Implementation

ارزشیابی

Evaluation

.اصول نیاز سنجی

- اصل تداوم: به دلیل تغییرات دائمی در محیط و در درون سازمان و نیز ضرورت اثر بخشی سازمان و برنامه های آن، یک سازمان به فرایند نیازسنجی به طور مداوم نیاز مند است.

- اصل جامعیت: به علت اهمیت و جایگاه اطلاعات حاصل از نیاز سنجی در برنامه ریزی ، لازم است اطلاعات جامعی شامل همه ابعاد و ارکان از جهات گوناگون وبا استفاده از روشهای مختلف گرد آوری و تجزیه و تحلیل شود.

- اصل مشارکت: پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیاز سنجی، برخورداری از یک تیم نیاز سنجی و مشارکت دست اندرکاران را ایجاب می کند.

- اصل عینیت و اعتبار: این اصل ایجاب می کند که حتی الامکان از روش های عینی تر استفاده شود و داده ها از عینیت لازم برخوردار گردند.

- اصل واقع بینی

- اصل توجه نابرابر(اصل اولویت بندی)

- اصل رعایت ملاحظات فرهنگی

- آینده نگری    (Yarmohammadian & Bahrami, 2005).

انواع نیاز سنجی:

اولین معیار تعیین کننده در الگوی نیاز سنجی سلامت، توافق بر سر تعریف نیاز است.

- اگر نیاز به مفهوم فاصله بین وضع موجود و مطلوب در نظر گرفته شود، الگوهای هدف محور مناسبت ترین روش نیاز سنجی خواهد بود در این الگوهای نیازسنجی اساس کار بر تعیین اهداف، شناسایی وضع موجود و وضع مطلوب و درکنار آن مقایسه این دو وضعیت و سرانجام تعیین اولویت‌ها استوار است. از روش‌های هدف محور می‌توان به الگوی استقرایی کافمن و قیاسی کافمن و الگوی پیشنهادی کلاین اشاره کرد(Kafman & Herman, 1996).

- اگر نیاز به مفهوم خواست یا ترجیح باشد تکنیک های توافق سنج که اساس کار آنها جمع آوری و ایجاد توافق بین نظرات و ایده های گوناگون است،  مناسب خواهد بود. نمونه ی این تکنیک ها، تفکیک دلفی، فیش بول، تل استار و مدل سه بعدی است(Kafman & Herman, 1996).

- اگر نیاز به مفهوم عیب یا نقصان در نظر گرفته شود، الگوهای مسأله محور که اساس کار آنها فرآیند شاخت مسائل، مشکلات و معایب موجود در عملکرد افراد یا سازمان و پیشنهاد اقدامات اصلاحی برای رفع آن معایب است، مناسب می‌باشد. از تکنیک‌های مسأله محور می‌توان به تکنیک "درخت خطا"، "رویداد حساس"، "آزمون وظایف کلیدی" و "تجزیه و تحلیل شغل" اشاره کرد(Abbaszadegan & Torkzadeh, 2001; Kafman & Herman, 1996; Wagargah, 2003).

- اما معمولاً نیاز را به مفهوم یک برداشت ترکیبی ( فاصله بین وضع موجود و مطلوب، ترجیحات و علایق افراد، عوامل مؤثر بر عملکرد منفی) در نظر می‌گیرند و تکنیک‌های مناسب آن نیز الگوهای ترکیبی خواهد بود که علاوه بر فرآیند مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، نقاط ضعف را هم تعیین کند و نظرات و تفکر شما را هم بررسی نماید. از جمله‌ی این الگوها می توان به الگوی "طرح جامع نیاز سنجی" اشاره کرد (Freed, 2002).

5- تکنیک های کیفی که دراین تکنیک ها توجه دقیق به دیدگاه ها و نظرات افراد و صاحبنظران جهت توصیف و تشریح شرایط محیطی پدیده ها  می باشد تا بدین لحاظ به روابط میان متغیرها و عمق ساختار آنها پی برده شود(Bazargan, 2003; Marshal, 1999).

6- تکنیک های کمی که شالوده اساسی این تکنیک ها، تعیین نیازهای کمی خدمات بهداشتی در یک جامعه می باشد ("World Health organization. Need assessment," 2000).

از مجموع مطالب فوق آنچه بیشتر برآن تاکید شده است استفاده از روش ترکیبی برای نیازسنجی سلامت است. برای مثال در مطالعه ای که بر پرسنل ارتش آمریکا انجام شد الگوی ترکیبی، الگوی منتخب بود("The NATO training group. Need assessment an integrated model," 1998) و در مطالعه‌ی یارمحمدیان و همکاران "الگوی ترکیبی" از دید فعالان عرصه ی سلامت کاربردی ترین روش نیازسنجی سلامت برگزیده شد(Yarmohammadian & Bahrami, 2005). تکنیک های توافق سنج برای لحاظ کردن نظرات گروه های  مختلف که به نوعی از برنامه ها متاثر می شوند بکار می روند. برای مثال در مطالعه ای که  توسط شیری و همکاران (1385) با عنوان "نیازسنجی آموزش سلامت در شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان " انجام شد، برای تعیین نیازهای آموزشی از فنون دلفی و تل استار استفاده گردید. در این مطالعه نیازهای آموزش سلامت بر اساس نظرات سیاستگذاران، برنامه ریزان، ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت (مردم) تعیین و اولویت بندی گردید که مبنایی برای طراحی و اجرای مداخلات آموزشی در سطح 21 شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان قرار گرفت.(Shiri et al., 2009)

الگوی دیگری که در سال 1389 توسط عده ای از کارشناسان آموزش سلامت طراحی و توسط وزارت بهداشت و درمان جهت تعیین اولویت های پژوهشی حوزه ی سلامت طراحی و اجرا گردید، فرایند شامل 4 مرحله‌ی اصلی زیر بود:

- تشکیل کمیته ی راهبردی استانی متشکل از نمایندگان مردم، متخصصین و سازمان های دخیل در سلامت

- طراحی پرسشنامه‌‌ی نیازسنجی کمی توسط کمیته های تخصصی ذیل کمیته‌ی راهبری استانی

- جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و نیز روش های کیفی مانند مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با مشارکت ذینفعان

- استخراج و اولویت بندی نیازسنجی کمی و کیفی توسط کمیته راهبری استانی

در همین الگو اولویت بندی مشکلات تعیین شده بر اساس معیارهای:  بزرگی، فوریت مساله، هزینه بری، پابرجایی و تاثیر نهایی بر سلامت انجام می گرفت. در این الگو معیارها طبق نظر ذینفعان وزن دهی می شد و امتیاز نهایی هر مشکل از مجموع امتیاز مشکل در هر معیار ضرب در وزن آن معیار بدست می آمد       ("Health education need assesment," 2010).

الگوی دیگری که در سطح جهانی برای ارزیابی سلامت جامعه مورد استفاده قرار می گیرد به مدل کارولینای شمالی معروف است. این مدل دارای 8 مرحله است که عبارتند از:

- تشکیل تیم نیازسنجی سلامت جامعه

- جمع آوری داده های اولیه

- جمع آوری داده های ثانویه

- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های سلامت منطقه

- تعیین اولویت های سلامتی

- تدوین سند ارزیابی سلامت جامعه

- انتشار سند ارزیابی سلامت جامعه

- برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ارزیابی سلامت جامعه

در مرحله ی نخست این مدل تاکید شده است که برای معنا دار بودن ارزیابی سلامت جامعه باید کلیه ی مردم آن جامعه در تمام مراحل این ارزیابی حضور داشته باشند. همچنین تاکید شده است که گرچه شراکت دادن مردم از کلیه ی اقشار در ارزیابی سلامت جامعه  وقت و انرژی زیادی را به خود اختصاص خواهد داد ولی راه حل دیگری برای اطمینان از حمایت مردم در مداخلات جامعه محور وجود ندارد.گروه پیشنهادی برای تیم نیاز سنجی سلامت جامعه در مدل کارولینای شمالی از شاغلین، صنایع، آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی، رسانه ها، سازمان های اجتماعی و شهری، مقامات دولتی محلی، انجمن های داوطلب، کارشناسان بهداشتی و درمانی منطقه و دیگر گروه های جامعه تشکیل شده است. نکته ی قابل توجه دیگر در مورد این مدل مرحله ی 5 آن یعنی تعیین اولویت های سلامت جامعه است. این مرحله که با 4 مرحله‌ی قبلی ارتباط مستقیم دارد، بر بحث و تبادل نظر و نهایتا توافق گروه بر روش تعیین       اولویت های سلامت منطقه اشاره داشته و بهترین روش را روشی می داند که همان قدر که کارشناسان در تعیین اولویت ها درگیرند، گروه های مردمی هم درگیر باشند. همچنین مهمترین معیارها برای رتبه بندی اولویت ها را بزرگی مشکل، میزان جدی بودن مشکل و امکان پذیری مداخلات موفق در آن مشکل معرفی می کند(Community Health Assessment Guide Book, 2014) .

باید توجه داشت که هر یک از این الگوها و تکنیک های نیازسنجی دارای محدودیت ها و مزایایی می باشد. به طوری که انتخاب و طراحی آنها به وضعیت پروژه های نیازسنجی و شرایط موجود بستگی خواهد داشت. در انتخاب نوع الگوی نیازسنجی به نوع برنامه، ماهیت افراد درگیر ، میزان مشارکت جامعه، منابع در دسترس، عینی بودن نوع الگو، کاربردی بودن آن و گروه مورد نظر بایستی توجه نمود.

انتخاب سطح انجام نیاز سنجی سلامت به متمرکز بودن یا عدم تمرکز در برنامه ریزی مداخلات بستگی دارد. (فتحی و همکاران 1375) تعداد مراحل  نیاز سنجی می‌تواند در یک مرحله یا چند مرحله انجام شود که بستگی به الگوی علمی انتخاب شده برای نیاز سنجی سلامت دارد. در روش جمع آوری اطلاعات نیز روش‌های مختلفی ذکر شده مانند:

- مراجعه به محل و جمع آوری اطلاعات با مشاهده مستقیم

- تقسیم جامعه مورد نظر به چندین گروه و انتخاب نماینده از هر گروه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه یا بارش افکار نمایندگان در یک تجمع

- بررسی اپیدمیولوژی یک جامعه مورد نظر و استخراج نیازها بدین طریق (فتحی 1375 و عباس زادگان 1379)

اینکه نیازسنجی در چه سطحی انجام شود شواهد بیشتر به نفع نیازسنجی سلامت در سطح منطقه ای است(world health organization 2000).

در خصوص توالی نیازسنجی نیز در بر فواصل 2 تا سه سال (ملک افضلی و همکاران 1386) تاکید شده است.

- پیشینه اجرایی در ستاد وزارتی و معاونت های بهداشتی دانشگاهها

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال حاضر 47  دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرده اند که برنامه نیاز سنجی را اجرا می نمایند. به دنبال برگزاری کارگاه نیازسنجی آموزشی در تابستان 1383 در تبریز توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت، دانشگاه های علوم پزشکی  بوشهر و تبریز از سال 1383 به عنوان اولین دانشگاه ها اقدام به اجرای برنامه نیاز سنجی نمودند. سایر دانشگاه ها نیز به تدریج در سال های بعد، این برنامه را اجرا کرده اند. برنامه نیازسنجی آموزشی از سال 1389 به عنوان یک برنامه کشوری توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ گردید. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، این برنامه می بایست هر 2 سال یکبار اجرا گردد. از                        47 دانشکده/دانشگاه مذکور تعداد 32دانشگاه/ دانشکده بر اساس دستورالعمل کشوری ، 12 دانشکده/دانشگاه بر اساس دستورالعمل استانی و 3 دانشکده/ دانشگاه  بر اساس ترکیبی از دستورالعمل کشوری و استانی  اقدام نموده اند. توالی سالهای انجام برنامه در دانشکده/دانشگاه ها متفاوت بوده و از 1 تا 5 سال متغییر می باشد اما اکثر دانشگاه ها / دانشکده ها مدت زمان 2 سال را در نظر گرفته اند (26 مورد) . در مورد سطح اجرای برنامه نیازسنجی اکثر قریب به اتفاق دانشگاه ها / دانشکده ها کلیه سطوح از معاونت بهداشتی تا خانه بهداشت را تحت پوشش برنامه قرار داده اند (31 مورد)، در سایر     دانشگاه ها / دانشکده ها یک یا چند سطح محیطی در برنامه نیاز سنجی وارد نشده اند. از دانشگاه ها دانشکده های مجری برنامه نیازسنجی 25 مورد عنوان کرده اند که نتایج نیازسنجی در مداخلات آموزشی و غیر آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد و 20 دانشکده/دانشگاه نیز عنوان کرده اند که نتایج برنامه فقط برای مداخلات آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی انجام شده مشخص می گردد که علیرغم وجود دستورالعمل کشوری، رویه یکسانی در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی کشور وجود ندارد و در مورد سطوح اجرای نیازسنجی، تعداد اولویتهای منتخب و نیز نحوه استفاده از نتایج نیازسنجی تفاوتهایی وجود دارد. به عنوان مثال نحوه عملکرد چند دانشگاه به عنوان نمونه ذکر می گردد.

3-1- در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیازسنجی توسط اجرای یک طرح پژوهشی صورت گرفته است در این روش نیازسنجی با حجم نمونه 5550 نفر در چهار فاز با استفاده از الگوی توافق سنج و فنون دلفی و تل استار انجام شده است. در فاز اول و دوم از فن تل استار برای تعیین نیازهای سلامت مردم به ترتیب از دیدگاه جمعیت تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارکنان ارائه دهنده خدمت در شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شده است.  در فاز سوم و چهارم با استفاده از فن دلفی، نیازهای سلامت مردم به ترتیب از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها و مرکز بهداشت استان تعیین و اولویت بندی گردیده است. در فاز اول نظرات مردم (گیرندگان خدمت) در خصوص مشکلات سلامت در چهار گروه سني کودک و نوجوان(10- 19سال )، جوانان(20-44سال) ، ميانسالان (45-64سال) و سالمندان (65سال به بالا) جمع آوری و اولویت بندی گردیده است. در انتخاب نمونه ها، توزيع جغرافيايي جمعيت مورد مطالعه و جنسيت افراد مورد توجه قرار گرفته است، به طوري كه تعداد زنان و مردان مساوي، از تمام مراكز بهداشتی درمانی و اكثريت قريب به اتفاق خانه های بهداشت و از تمام گروههاي سني به نسبت جمعيت آن گروه در طرح وارد شده اند. در فاز دوم مشکلات سلامت مردم از دیدگاه ارائه دهندگان خدمت جمع آوری و اولویت بندی شده اند. از بین افراد در پنج گروه شغلی اعم از پزشك ، كارشناس و كاردانان شاغل در مراكز بهداشتي درماني ، بهورز شاغل در خانه بهداشت و پزشك ، كارشناس و بهيار شاغل در بيمارستان شهرستان افراد انتخاب شدند. اين نيازسنجي در دو مرحله با استفاده از پرسشنامه جداگانه انجام شد. بدين ترتيب كه ابتدا نيازها از سوي کارکنان اعلام گشته و پس از جمع بندي ، مجدداً به افراد برگردانده شده و آنها نيازها را با توجه به معیارهای مورد نظر امتیازدهی و در نهایت اولویت بندی می کنند. در فاز سوم  و چهارم به ترتیب مشکلات سلامت مردم از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه و مدیران و کارشناسان ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه تعیین و اولویت بندی شد. بدین نحو که ابتدا به وسیله پرسشنامه باز مشکلات سلامت مردم از دیدگاه کارکنان واحدهای ستادی پرسیده شده و پس از جمع بندی در مرحله بعد  پرسشنامه دوم جهت امتیاز دهی براساس معیارهای مورد نظر (ذکر شده در بالا و  قسمت ابزار) در اختیار افراد همان واحدها قرار می گیرد و سپس بر اساس این امتیازها، عناوین اعلام شده اولویت بندی می گردد و پس از جمع بندی اولویت های هر فاز استخراج خواهد شد.

3-2- در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تا سال 1388 نیازسنجی به صورت سالانه انجام می شد اما از سال 1389 به دنبال کشوری شدن برنامه نیازسنجی، به منظور هماهنگی با برنامه کشوری این برنامه هر 2 سال یکبار انجام می شود. بر این اساس تیم های نیازسنجی در سطح معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت شهرستان، مرکزبهداشتی درمانی شهری و مرکز بهداشتی درمانی روستایی تشکیل می شود. ترکیب اعضا طبق دستورالعمل کشوری می باشد و پس از اجرای فرایند نیازسنجی نهایتا 10 اولویت برای برنامه ریزی آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. از این 10 اولویت 4 اولویت آن توسط تیم نیازسنجی معاونت بهداشتی تعیین می شود که در کلیه شهرستانها و مرکز محیطی در نظر گرفته می شود. 1 اولویت نیز توسط تیم نیازسنجی در هر شهرستان مشخص می شود که برای کلیه مراکز محیطی آن شهرستان در نظر گرفته  می شود. برای تعیین 5 اولویت دیگر در مراکز شهری با توجه به مشکلات منطقه تحت پوشش هر مرکز ،  5  اولویت توسط تیم نیازسنجی هر مرکز بهداشتی درمانی شهری تعیین می شود که با 5 اولویت قبلی 10 اولویت هر مرکز را تشکیل می دهند. در مراکز بهداشتی درمانی روستایی نیز  برای هر خانه بهداشت با توجه به مشکلات منطقه تحت پوشش هر خانه بهداشت با مشارکت بهورزان ، 5 اولویت توسط تیم نیازسنجی مرکز بهداشتی درمانی روستایی برای هر خانه بهداشت مشخص می شود که با 5 اولویت تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان10 اولویت هر خانه بهداشت نیز تعیین می شود. اساس برنامه ریزی آموزشی در مرکز بهداشت شهرستان،  مراکز بهداشتی درمانی شهری ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت بر اساس همین اولویتهای بهداشتی می باشد، بطوریکه کلاس های آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که حدود 60 الی 70 درصد آنها براساس عناوین اولویتها باشند و 30 تا 40 درصد آنها با توجه به مناسبتهای بهداشتی، فعالیتهای جاری ، موارد ابلاغ شده از طرف واحدهای ستادی استان یا شهرستان و یا موارد پیش بینی نشده باشند.

3-3- در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز روند اجرای برنامه نیازسنجی به شرح زیر می باشد:

- تدوین برنامه عملیاتی استانی دراسفند ماه سال قبل

- چاپ فرم های 5 گانه مورد نیاز شهرستان ها براساس تعداد واحد های محیطی و ستادی شهرستان

- تشکیل جلسه توجیهی برنامه برای کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت شهرستان ها درمرکز بهداشت استان و تحویل فرمهای مورد نیاز

- تدوین برنامه عملیاتی شهرستانی توسط کارشناسان آموزش وارتقای سلامت شهرستان ها

- تشکیل جلسه سیاست گذاری و برنامه ریزی انجام نیازسنجی سلامت در فرمانداری با حضور اعضای تعیین شده

- تشکیل جلسه توجیهی برنامه برای اعضای تیم سلامت ،  بخشداران ، شوراهای اسلامی و دهیاران درجلسات جداگانه و تحویل      فرم ها به اعضای تیم سلامت

- تشکیل تیم سلامت درخانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی جهت استخراج لیست مشکلات برای ارائه درجلسه تیم

- تشکیل هیات امنا و انجام نیازسنجی سلامت توسط اعضای هیات امنا درخانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

- تهیه لیست مشکلات – اولویت بندی مشکلات (فرم شماره 2)

- تهیه لیست و اولویت بندی عوامل موثر دربروز مشکل اولویتدار (برای یک مشکل اولویتدار)  (فرم شماره 3 )

- تهیه لیست و اولویت بندی راهکارها(مداخلات ) برای سه عوامل موثر دربروز مشکل اولویتدار(فرم شماره 4 )

- تدوین برنامه عملیاتی برای یک راهکار اولویت دار هر عوامل موثر دربروز مشکل اولویتدار(فرم های شماره 5 )

- اجرای برنامه های تدوین شده (سه برنامه) براساس زمانبندی مربوطه

- تحویل فرم جمع بندی لیست مشکلات سلامت مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  به کارشناس آموزش وارتقای سلامت شهرستان

- جمع بندی ، تفکیک و تحویل لیست مشکلات سلامت مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به واحد های کارشناسی شهرستانها

- تشکیل تیم و انجام نیازسنجی سلامت در واحد های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستانها براساس مشکلات غیرقابل حل در مراکز وخانه های بهداشت ، نظرات کارشناسی و اعضای تیم

- انجام نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت شهرستانها توسط اعضای گروه کاری سلامت و امنیت غذایی شهرستان با توجه مشکلات   غیر قابل حل درگروه های کارشناسی شهرستان و نظرات اعضای تیم

- تحویل فرم جمع بندی لیست مشکلات سلامت مرکز بهداشت شهرستانها ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به گروه کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت استان

- تفکیک و تحویل نتایج نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت شهرستانها، مراکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان

- انجام نیازسنجی سلامت در گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان

- انجام نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت استان توسط اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان باتوجه مشکلات غیرقابل حل درگروه های کارشناسی استان ونظرات اعضای تیم

- جمع آوری عملکرد برنامه نیازسنجی سلامت از شهرستان ها درهر 6 ماه

- مستند سازی نیازسنجی سلامت استان و گزارش آن به کارگروه  ایجاد ساختار و برنامه ریزی کارشناسان استانی و کارگروه آموزش سلامت استان

3-4- نیازسنجی سلامت در استان فارس بطور رسمی از سال 1385 در کلیه ی خانه های بهداشت با دو هدف تعیین نیازها سلامت جهت انجام مداخلات آموزشی و شناسایی مشکلات منطقه جهت مداخلات غیر آموزشی، اجرایی شده است. فرایند انجام این نیازسنجی هر دو سال یکبار و با ابلاغ دستورعمل مربوطه از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مهرماه  سال هایی که می بایست نیازسنجی انجام شود، آغاز می گردد. با ابلاغ این دستورعمل مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستان ها  ضمن تشکیل کارگروه نیازسنجی و آموزش افراد درگیر در این فرایند به نوبه خود نسبت به تعیین 4 اولویت های سلامت استان (توسط کارگروه نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت استان) و یک اولویت سلامت هر شهرستان (توسط  کارگروه نیازسنجی هر مرکز بهداشت شهرستان) اقدام می کنند. پس از پایان این مرحله و اعلام اولویت های استانی و شهرستانی به خانه های بهداشت، تیم نیازسنجی سلامت هر خانه بهداشت با ترکیب پزشک منطقه، ماما و دیگر کاردان های بهداشتی منطقه، بهورزان، دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا، یک نفر از اعضای شورای بهداشت روستا، نماینده مربیان مدارس منطقه و یک نفر از رابطان بهداشت، تشکیل شده و پس از تشکیل جلسات اولیه و دریافت آموزش ابتدایی در خصوص اهداف و مراحل نیازسنجی سلامت و نیز آشنایی با وضعیت سلامت و شاخص های بهداشتی منطقه، نسبت به شناسایی و ثبت 10 اولویت سلامت از دید هریک از اعضای تیم نیازسنجی، اقدام می کنند. در مراحل بعدی نیاز های سلامت اعلام شده توسط اعضای تیم نیازسنجی خانه بهداشت، اولویت بندی شده و 5 اولویت اول هر خانه بهداشت به مرکز بهداشت شهرستان ابلاغ می شود تا پس از تحلیل این نیازها و تعیین عوامل رفتاری و غیر رفتاری مرتبط با هر موضوع توسط کارشناسان ستادی مربوطه، گروه های هدف جهت انجام مداخله نیز تعیین شده و جهت اجرای عملی مداخلات به بهورزان هر یک از خانه های بهداشت بازگردانده شود. بهورزان نیز با برنامه ریزی قبلی سعی خواهند نمود در طی دو سال گروه های هدف تعیین شده را در خصوص عوامل رفتاری ایجاد کننده ی هر یک از نیازهای سلامت، تحت پوشش مداخلات آموزشی قرار دهند.

در ادامه اسامی و وضعیت دانشگاه ها / دانشکده هایی که اظهار کرده اند در حال حاضر نیاز سنجی در آنها اجرا می شود، آورده شده است. (پیوست شماره 1)

- منطق و چارچوب مورد توافق در طراحی برنامه

4-1- برنامه نیازسنجی سلامت نقش بسزایی در نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت دارد و به عنوان رکن اساسی برنامه خود مراقبتی، زیربنای  مشارکت مردم را در برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی مهیا می سازد. در این برنامه اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی که 37 سال پیش در نشست آلماتا اعلام گردید و تا بحال نظام سلامت کشور توفیق قابل ملاحظه ای در تحقق آنها نداشته، اجرایی گردیده و می توان در سایه عملیاتی شدن این برنامه، به پنج اصل " عدالت در سلامت"، " مشارکت مردمی"، " همکاری بین بخشی" (و حتی مهمتر از آن "همکاری درون بخشی" که یک معضل حاد نظام سلامت فعلی است)، "بکارگیری تکنولوژی مناسب" و "ادغام یا جامعیت خدمات" دست یافت.

4-2- تعریف سازمان جهانی بهداشت مبنای طراحی برنامه نیازسنجی سلامت قرار گرفته و بر اساس آن، نیازسنجی سلامت باید به صورت فرآیندی مشارکتی توسط گروهی متشکل از کارکنان نظام سلامت و مردم بومی جامعه ی مورد ارزیابی، اجرایی شود.

4-3- برای این برنامه، نام "نیازسنجی سلامت جامعه" انتخاب شد و مقرر شد تا علاوه بر مداخلات آموزشی در خصوص علل رفتاری، برای علل غیررفتاری نیازها نیز مداخله طراحی شود. در این برنامه، به نظرات مردم، ارایه دهندگان خدمت و برنامه ریزان با الگوی توافق سنج پرداخته و هر یک در جایگاه خود تحلیل می گردند. ضمنا برای اجرایی نمودن مداخلات غیررفتاری، بایستی از ابتدای نیازسنجی، مسوولین محلی و معتمدین، در تیم نیازسنجی حضور داشته باشند.

4-4- برنامه نیازسنجی یک برنامه از پایین به بالاست و باید تسهیلاتی فراهم گردد تا صدای نیازهای سطوح محیطی به گوش برنامه ریزان برسد و با حذف ارایه خدمات موازی، چاره ای برای خلاء های خدمتی بیاندیشند یا بعبارتی "رفرم شبکه" را پی ریزی نمایند. مسلما  جمع آوری نیازها و طبقه بندی آنها در سطوح مختلف شهرستان، دانشگاه و کشور، نیازمند یک وحدت رویه در ثبت آنهاست. بنابراین با توجه به انتخاب متدولوژی نظرسنجی با روش توافق سنج، تصمیم گرفته شد تا عنوان نیازها از جنس علل نزدیک و بیماری باشد و برای آن لیستی استاندارد شده، تهیه شود تا شکل یکسانی برای ثبت نیازها در سراسر کشور ایجاد شود.

4-5- اصول جامعیت، مشارکت، عینیت و توجه نابرابر در طراحی برنامه، خطوط قرمز آن است و تخطی از آنها موجبات انحراف برنامه از مسیر اصلی خود خواهد شد. پرداختن به نیازسنجی کارکنان در کنار نیازسنجی سلامت جامعه امری ضروری است.

4-6- طراحی برنامه در فیلد اجرایی و با حضور نمایندگان دانشگاهها انجام شده و از تجارب موفق آنها در برنامه استفاده گردد.

4-7- این برنامه یک جزء اساسی در برنامه پزشک خانواده است و بدون شک، پزشک خانواده ای که از مشکلات و نیازهای سلامت منطقه خود در چارچوب یک برنامه مدون و مستمر آگاه نباشد، نمی تواند برنامه ریز خوبی برای فیلد خود باشد. بنابراین این برنامه باید در  چک لیست ارزشیابی آنها قرار گیرد.

4-8- حمایت طلبی از سازمانهای برون بخشی در خصوص اجرای مداخلات غیررفتاری در سطح ملی انجام شده و با توجه به تجارب دانشگاهها،          تفاهم نامه ای با وزارت کشور برای همکاری مشترک منعقد گردد.

4-9- برای اصلاح فرایندهای اجرایی و بررسی قابلیت اجرایی برنامه، اجرای آزمایشی برنامه در حدود 4 دانشگاه امری ضروری است.

4-10- پیش بینی بازنگری دو سالانه برنامه برای ارتقای کمی و کیفی آن، نیازمند نظارت صحیح برنامه از طریق ستاد و دانشگاههاست، لذا تشکیل کارگروه کشوری نیازسنجی سلامت با حضور حداقل 10 دانشگاه برای نظارت بر حسن اجرای برنامه در دستور کار باید قرار گیرد.

- روند طراحی برنامه

با توجه به تجربه حدود بیست ساله برنامه در کشور، تصمیم گرفته شد تا دانشگاههای صاحب سبک در این زمینه شناسایی شده و طبق یک     برنامه زمان بندی، مراحل اجرایی برنامه در فیلد هر یک از آن دانشگاهها برگزار شود تا ضمن برگزاری نشستهای کارشناسی، از فیلد آن دانشگاه، بازدید شده و مورد تحلیل قرار گیرد. در این راستا، ضمن بررسی برنامه نیازسنجی دانشگاههای مختلف و با عنایت به مستندات آنها، چهار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بوشهر، تبریز و شیراز به عنوان اعضای اولیه کمیته کشوری تدوین شیوه نامه نیازسنجی سلامت انتخاب شدند. از سطح ستاد وزارتی نیز به لحاظ قرابت برنامه CBI با برنامه نیازسنجی و کار مشارکت مردمی، نماینده ای از دبیرخانه CBI نیز برای شرکت در جلسات این گروه دعوت شد. در اولین نشست کشوری که در خرداد ماه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، اعضا مکلف شدند تا برای اشراف بیشتر آنها به برنامه یکدیگر در یک نشست دو روزه ضمن ارایه برنامه های خود، از فیلد تبریز نیز در مناطق شهری و روستایی بازدید داشته باشند.

در این نشست، نظر به تنوع روشهای اجرایی دانشگاههای منتخب، تصمیم گرفته شد تا برای رسیدن به یک زبان مشترک، ابتدا بر روی اصول برنامه به توافق رسیده و چارچوب برنامه را طراحی نماییم، لذا در این مرحله، تدوین یک پیش نویس اولیه در راستای "تعیین چارچوب برنامه نیازسنجی سلامت" در دستور کار قرار گرفت و سپس با ارسال آن از طریق پست الکترونیکی گروهی، بین اعضا به بحث گذارده شد تا گروه به یک زبان مشترک در اصول برنامه رسیده و سپس گامهای بعدی که طراحی محتوایی آن خواهد بود با مشارکت فعال تمامی اعضا، طراحی و تدوین گردد. در این نشست مقرر شد تا تجربه تبریز در خصوص طراحی فرمها و اقدامات مداخله ای برای علل غیررفتاری و فرآیندهای برون بخشی بعنوان یک تجربه موفق در برنامه کشوری لحاظ گردد. در ضمن، پرداختن به اصول برنامه ریزی در تجربه اصفهان، نکته قابل تعمق در برنامه کشوری شناخته شده و تجربه شیراز و بوشهر نیز در اصلاح فرآیندها و ساختار برنامه ای فعلی که در کشور اجرا می گردد، کاملا راهگشا بوده و در برنامه ریزی باید مد نظر قرار گیرد.

در نشست دوم که در مرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، ضمن بازدید از فیلد شهرستان زرقان و بحث بر روی نتایج  پیش نویس "تعیین چارچوب برنامه نیازسنجی سلامت"، با حضور مدیرکل محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت، مبانی و اصول اولیه برنامه مورد چالش و بحث جدی قرار گرفت و مقرر شد تا ضمن رعایت اصول برنامه نیازسنجی و پرداختن به هر دو مقوله علل رفتاری و غیررفتاری، مشکلات کشوری برنامه مرتفع گردیده و زمینه برای اجرای برنامه مساعد گردد. گروه مکلف شدند تا بر روی مباحثی که تعیین شده بود، کار کرده و برای جلسه بعد گزارش آن را ارایه نمایند.

کار اصلی و قدم اول اجرایی، در نشست مهرماه تهران اتفاق افتاد و با توجه به شفافیت اجرای برنامه در روستا، تصمیم گرفته شد تا در خصوص ترکیب اعضا و شرح وظایف گروه نیازسنجی در سطوح مختلف و پیش نیازهای آموزشی آنها تصمیم گیری شود. در این نشست دو روزه، بحثها با        تنش های بسیار زیادی بین اعضا مطرح و از آنجاییکه گروه در یک فیلد جدیدی از برنامه قرار داشتند، اجازه داده شد تا بحث ها بطور کامل شنیده شده و از طرف گروه برای تک تک آنها پاسخ مناسبی ارایه شود تا ابهامی در هر مرحله باقی نماند. علیرغم اینکه سرعت پیشرفت مباحث بسیار کند بود ولی نتایج بسیار رضایت بخش بود و بالاخره گروه در مسیر برنامه قرار گرفته و کار از شرح مقدمات طولانی که در دو جلسه قبل، تکرار مکررات  می شد، خارج شده و حرکت رو به جلوی برنامه کاملا محسوس بود. تغییرات اصولی که نسبت به برنامه سال 89 وجود داشت، نیازمند منطق کافی برای طرح موضوع بود. حاصل این نشست پیشرفت 80 درصدی برنامه از سطح روستا تا سطح شهرستان بود و این روند با پیش نویسی که در نشست چهارم در اصفهان ارایه شد، تکمیل شد و مقوله شهر و سطوح بالاتر تا سطح وزارتی جمع بندی نهایی شد. در پایان نیز بخش های مختلف برنامه برای تدوین اولیه بین اعضا تقسیم وظایف شد و مقرر شد تا در اسرع وقت برای ارایه آن در نشست کشوری کارشناسان آموزش سلامت آماده گردد.

در دو نشست دیگر بهمن و اسفند ماه در تهران، مفاهیم و چارچوب برنامه برای تدوین نهایی نسخه 1 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافق شد که مجموعه فعلی به عنوان پیش نویس اولیه برای نظرسنجی از دانشگاهها ارایه گردد.

در فرورین ماه سال جاری مجموعه برای ارایه طریق مدیران کل حوزه معاونت وزارت و همکاران دانشگاهی ارسال شد و نقطه نظرات همکاران در مجموعه لحاظ گردید. بالاخره شیوه نامه در مرداد ماه 1395 به تایید ریاست محترم مرکز مدیریت شبکه رسید و برنامه بطور رسمی به دانشگاهها با نامه مشترک مرکز مدیریت شبکه و دفتر آموزش سلامت ابلاغ شد.

برای تسریع در اجرای بهینه برنامه "کمیته کشوری استقرار و نظارت بر اجرای برنامه نیازسنجی سلامت" با مشارکت 10 دانشگاه تشکیل شد و اولین جلسه آن در شهریور ماه برگزار گردید. از طرف دیگر بمنظور هماهنگی در اجرای کارگاههای آموزشی، هسته آموزشی کشوری با حضور جمعی از مدیران گروه و اساتید آموزش سلامت تشکیل شد و در یک کارگاه یک روزه تسهیل گری و طرح درس، مکلف به طراحی طرح درس عناوین آموزشی در شیوه نامه شدند تا این طرح درس ها به همراه محتوای آموزشی در اختیار دانشگاهها قرار گیرد. (پیوست شماره 2)

- مراحل اجرای برنامه در سطوح مختلف شبکه

با توجه به رعایت ساختار شبکه، برنامه نیازسنجی به تفکیک سطوح شبکه برنامه ریزی شده است. در این برنامه بدلیل طراحی مداخله در هر دو جنبه عوامل رفتاری و غیررفتاری در سطوح محیطی روستایی، در هر خانه بهداشت حداقل دو اولویت و در مناطق شهری، بدلیل معضلات بسیار زیاد اجرایی و پیچیدگی نیازهای این مناطق، در هر مرکز خدمات جامع سلامت حداقل یک اولویت در نظر گرفته شده است. بدیهی است در خصوص مداخلات آموزشی می توان برای سایر اولویت ها با نظر مر کز بهداشت شهرستان برنامه ریزی انجام شود. وجه تمایز این برنامه از برنامه پیشین، تعیین اولویت های سطوح بالاتر بر اساس فهرست نیازهای سطوح محیطی است. در این مرحله نیازهایی که فراوانی بیشتری دارد و یا قابلیت مداخله در سطوح پایین تر را ندارد، جزو اولویت های سطوح بالاتر قرار می گیرد. تقویم اجرایی برنامه به مدت 2 تا 4 ماه سال پیش بینی شده و به دلیل زمان بری مداخلات در خصوص علل غیررفتاری، فواصل اجرای هر دوره نیازسنجی دو سال است.

گام های اجرایی برنامه از سطوح محیطی تا سطح وزارتی بشرح زیر پیش بینی گردیده است:

- سطوح محیطی روستایی:

انجام

سطوح محیطی شامل تشکیل گروه نیازسنجی سلامت، شرکت در دوره های توجیهی – آموزشی، تعیین نیازها، هماهنگی ثبت نیازها، اولویت بندی و ارسال آنها به مرکز بهداشت شهرستان است.

  - تشکیل گروه نیازسنجی سلامت

برای انجام نیازسنجی سلامت در خانه بهداشت، ابتدا باید تیم نیازسنجی سلامت به شرح زیر تشکیل شده و از طرف پزشک مسوول مرکز، بعنوان رییس گروه نیازسنجی، برای آنها ابلاغ زده شود (پیوست 3). بدیهی است، بهورز، دبیر تیم بوده و برای به رسمیت رسیدن مصوبات آن حضور حداقل 8 نفر از اعضا الزامی است.

    - تیم سلامت شامل پزشک مرکز بهداشتی درمانی، کاردان یا کارشناس ناظر (یا مربی) و یک نفر از بهورزان خانه بهداشت

    - تیم مسوولین و معتمدین محلی شامل دهیار، رییس شورای اسلامی روستا، روحانی و مدیر مدرسه و ......

    - تیم سرخوشه ها متشکل از3 تا 5 نفر از سرخوشه ها با هماهنگی بهورز/ بهورزان خانه بهداشت که به شرح زیر تعیین می گردند: (در صورت عدم امکان بکارگیری سرخوشه، می توان از رابطین بهداشتی و سفیران سلامت نیز استفاده کرد)

نحوه تعیین سرخوشه: ابتدا روستای اصلی و قمر  بر اساس محدوده جغرافیایی، به 3 تا 5 خوشه تقسیم شده، سپس افراد با سواد و مورد وثوق آن خوشه، از طرف بهورز شناسایی می شود. پس از توجیه این افراد و قبول کردن وظیفه رابط نیازسنجی خوشه خود، بعنوان رابط آن خوشه عضو تیم خواهد شد.

  - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی

بر اساس پیش نیازهای تعیین شده در جدول شماره 1-1، تیم شهرستان جلسات توجیهی و آموزشی را برای تیم سلامت و تیم های مسوولین و سرخوشه ها برگزار می نماید.

جدول شماره 1-1: مهارت های مورد نیاز برای تیم نیازسنجی سلامت جامعه خانه بهداشت

| ردیف | عنوان مهارت | تیم سلامت | تیم های مسوولین و سرخوشه ها | زمان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توجیه برنامه نیازسنجی سلامت | * | * | این دوره برای تیم سلامت در قالب یک کارگاه 6 ساعته و برای تیم مسوولین و سرخوشه ها در یک جلسه 2 ساعته ارایه می گردد |
| 2 | آشنایی با مشکلات سلامت منطقه |  | * |  |
| 3 | مهارت های ارتباطی | * | * |  |
| 4 | فنون جلب مشارکت همه جانبه | * | * |  |
| 5 | برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی | * | * |  |
| 6 | کار گروهی | * | * |  |

  - تعیین نیازها:

در این مرحله، تعیین نیازها توسط تیم نیازسنجی سلامت و در سه لیست جداگانه تا حداکثر 20 عنوان، بشرح زیر انجام می شود:

    - تیم سلامت:

تیم سلامت خانه بهداشت با هماهنگی کارگروه نیازسنجی سلامت شهرستان و پس خوراند بازدیدهای انجام شده از سطح شهرستان و آمار و شاخص ها، مبادرت به تعیین نیازهای سلامت خانه بهداشت می کند. (طبق فرم شماره 2)

    - تیم مسوولین و معتمدین:

مسوولین و معتمدین محلی در جلسه ای با حضور پزشک / کارشناس مرکز و با دعوت دهیار و پیگیری بهورز، لیست نیازهای سلامت مد نظر خود را تنظیم می کنند. لازم به ذکر است که باید بهورز به آنها متذکر شود که این نیازها باید بر اساس فراوانی مراجعات مردم/دانش آموزان به آنها در خصوص مشکلات سلامتی، تعیین گردیده و فراوانی آنها را برای حداقل یک سال گذشته، با خود همراه داشته باشند. (طبق فرم شماره 4ب)

    - تیم سرخوشه ها:

برای تعیین نیازهای سلامت توسط تیم سرخوشه ها، ابتدا بهورز باید  لیست اسامی یک نمونه تصادفی را بشرح زیر تهیه و در اختیار آنها قرار دهد:

- حجم نمونه در روستای زیر 1000 نفر: 50-40 نفر

- حجم نمونه در روستای بالای 1000 نفر: 70-50 نفر

- روش نمونه گیری: روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از پرونده های خانوار با در نظر گرفتن حجم نمونه مساوی برای هر دو جنس و گروه های سنی در 4 گروه زیر 18 سال، 19 تا 40 سال، 41 تا 60 سال و بالای 60 سال.

سپس سرخوشه ها با مراجعه به افراد تحت پوشش محدوده جغرافیایی خود، نیازهای سلامتی آنها را لیست می کنند (طبق فرم شماره 4 الف) و در نهایت فهرست تمامی نیازها را بر اساس فراوانی آنها و به ترتیب اولویت با کمک بهورز در قالب یک لیست تنظیم  می کنند. (طبق فرم شماره 4ج)

  - هماهنگی ثبت نیازها:

در این مرحله لیست نیاز گروههای مردمی توسط تیم سلامت بررسی شده و با حضور تمامی اعضا، موارد مطرح شده با توافق طرفین و استفاده از فهرست استاندارد شده نیازها (پیوست شماره 4) اصلاح شده و یا موضوعات غیرمرتبط با سلامت حذف می گردد.

  - اولویت بندی

    - اولویت بندی اولیه:

      - تیم سلامت: بر اساس فرم شماره 3 ، تیم سلامت اولویت بندی خود را مجزا انجام می دهد.

      - مسوولین و معتمدین محلی: بر اساس فراوانی مشکلات سلامتی مراجعین و نظر مسوولین و معتمدین محلی، با حضور و راهنمایی پزشک یا کارشناس/ کاردان ناظر، اولویت بندی انجام می شود. (طبق فرم شماره4ب)

      - سرخوشه ها: این نیازها با نظارت بهورز، بر اساس فراوانی آنها اولویت بندی شده و در خصوص موارد با فراوانی مشابه، با تعامل پزشک یا کارشناس/ کاردان ناظر ، اولویت بندی انجام می شود. (طبق فرم 4ج)

    - اولویت بندی نهایی:

برای تهیه فهرست نهایی نیازهای خانه بهداشت و اولویت بندی آن، با حضور تمامی اعضای تیم نیازسنجی سلامت، ابتدا سه لیست نیاز های اولویت بندی شده را کنار هم قرار داده می شود. سپس با توجه به لیستی که بیشترین تعداد اولویت ها را دارد، عدد آخرین اولویت این لیست، بعلاوه یک، بعنوان عدد ثابت در این اولویت بندی تعیین می شود. مثلا اگر لیست تیم سلامت   14 اولویت، تیم مسوولین محلی 7 اولویت و تیم رابطین یا سرخوشه ها 17  اولویت داشته باشد، بیشترین عدد مربوط به لیست آخر است و عدد ثابت (18) خواهد بود.

در این مرحله لیست تمامی نیازها در سه لیست را طبق فرم شماره 5 در یک لیست فهرست می شود. سپس شماره اولویت هر کدام از مشکلات و نیازها در لیستهای مختلف، جلوی آن نوشته شده و با هم جمع می شود. در صورتی که مشکل یا نیازی در سایر لیستها نبود، به تعداد  لیستی که در آن، نیاز مورد نظر وجود نداشت، عدد ثابت تعیین شده با عدد یا اعداد اولویتهای آن نیاز جمع می شود.

  - ارسال لیست اولویت بندی شده نیازها به مرکز بهداشت شهرستان

لیست اولویت بندی شده نیازها از خانه های بهداشت به مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارسال شده و در مرکز نیز این لیستها به ترتیب اولویت و به تفکیک خانه های بهداشت تحت پوشش، به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود.( طبق فرم شماره 6)

- سطوح محیطی شهری

وظایف این سطوح محیطی همانند سطوح محیطی روستایی است ولی برخلاف روستاها که نیازسنجی به تفکیک خانه های بهداشت انجام می شد، در شهرها، نیازسنجی در سطح مراکز  انجام می شود و تمامی پایگاههای یک مرکز با هم در اجرای آن مشارکت می کنند.

  - تشکیل تیم نیازسنجی سلامت

برای انجام نیازسنجی سلامت در شهر، ابتدا باید تیم نیازسنجی سلامت به شرح زیر در مرکز خدمات جامع سلامت تشکیل شده و از طرف پزشک مرکز، بعنوان رییس تیم نیازسنجی، برای آنها ابلاغ زده شود: ( یکی از کارشناسان مرکز، دبیر تیم است)

    - تیم سلامت شامل مسوول مرکز/ پزشک و کارشناسان / کاردانان مرکز، و یک نفر از مراقبین سلامت هر پایگاه بهداشتی

    - تیم مسوولین محلی مانند شورایارهای محلات، شهردار منطقه و انتخاب معتمدین از روحانیون مساجد، یک مدیر از هر مقاطع تحصیلی مدارس (دبستان و متوسطه اول و دوم به تفکیک دخترانه و پسرانه)، بسیج، کلانتری، خیرین، سازمان های مردم نهاد (NGO)، اتحادیه و صنوف (حدود اعضای این تیم بین 7 تا 12 نفر باید باشند)

    - تیم سرخوشه ها (انتخاب آنها بنا به صلاحدید دانشگاه از مراقبین سلامت پایگاهها، رابطین بهداشتی، سفیران سلامت، رابطین سلامت محلات و NGO ها)

  - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی

همانند سطوح محیطی روستایی است

  - تعیین نیازها:

همانند سطوح محیطی روستایی است ، بجز در خصوص تیم سرخوشه که بشرح زیر انجام می شود:

برای تعیین نیازهای سلامت توسط تیم سرخوشه ها، ابتدا مسوولین مرکز باید لیست اسامی یک حجم نمونه تصادفی از جمعیت تحت پوشش را با محدوده زیر تعیین کنند:

- جمعیت زیر 20000 نفر تحت پوشش، 100 نفر

- بین 20000 تا 40000 نفر تحت پوشش،  150 نفر

- بالای 40000 نفر تحت پوشش ، 200 نفر

- روش نمونه گیری به ترتیب اولویت، از طریق کد ملی فرم سرشماری، کدپستی، بصورت خوشه ای یا پرونده خانوار با در نظر گرفتن حجم نمون مساوی در هر دو جنس و به تفکیک 4 گروه های سنی، زیر 18 سال، 19 تا 40 سال، 41 تا 60 سال و بالای 60 سال انجام گیرد.

سپس سرخوشه ها یا مراقبین سلامت با مراجعه به این افراد نیازهای سلامتی آنها را لیست می کنند (طبق فرم شماره 4 الف) و در نهایت فهرست تمامی نیازها را بر اساس فراوانی آنها تنظیم می کنند.

  - هماهنگی ثبت نیازها:

همانند سطوح محیطی روستایی است

  - اولویت بندی

همانند سطوح محیطی روستایی است

  - ارسال لیست اولویت بندی شده نیازها به مرکز بهداشت شهرستان

لیست اولویت بندی شده نیازها در مرکز  دسته بندی شده و با تعیین اولویت اول به همراه سایر نیازهای مرکز به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود.( فرم شماره 7)

3- مرکز بهداشت شهرستان

وظایف مرکز بهداشت شهرستان شامل تشکیل کارگروه نیازسنجی سلامت، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی، تحلیل اولویتهای نیازهای سطوح محیطی، مشارکت در طراحی مداخلات سطوح محیطی، نظارت برای مداخلات انجام شده توسط سطوح محیطی و اولویت بندی مجدد سایر نیازهای محیطی برای انتخاب حداقل یک اولویت به تفکیک واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان است.

  - تشکیل کارگروه نیازسنجی سلامت

برای انجام نیازسنجی سلامت در مرکز بهداشت شهرستان، رییس مرکز بهداشت شهرستان بعنوان رییس کارگروه، برای کارشناس مسوول آموزش و ارتقای سلامت شهرستان، ابلاغ دبیری زده و با هماهنگی با مسوولین واحدهای کارشناسی ستاد شهرستان، یک نماینده را تعیین کرده و بعنوان اعضای کارگروه ابلاغ می زند.

  - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی

بر اساس پیش نیازهای تعیین شده در جدول شماره 2-1، اعضای کارگروه باید جلسات توجیهی و آموزشی خود را بگذرانند.

جدول شماره 2-1: مهارت های مورد نیاز برای برنامه نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت شهرستان

| ردیف | عنوان مهارت | زمان |
| --- | --- | --- |
| 1 | توجیه برنامه نیازسنجی سلامت | بصورت کارگاه 2 روزه |
| 2 | مهارت های ارتباطی |  |
| 3 | فنون جلب مشارکت همه جانبه |  |
| 4 | برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی |  |
| 5 | برنامه ریزی آموزشی |  |
| 6 | ارزشیابی |  |

  - تحلیل اولویتهای اول و دوم نیازها و مشارکت در طراحی مداخلات سطوح محیطی و نظارت بر حسن انجام آن:

در این سطح، ابتدا اولویتها توسط دبیر کارگروه نیازسنجی سلامت شهرستان دسته بندی شده و در صورت فراوانی آن اولویت در بیش از      30 درصد واحدهای سطوح محیطی (شهر و روستا)، به عنوان اولویت شهرستان به واحد تخصصی ارجاع می دهد تا مداخله مورد نیاز آن، توسط مرکز بهداشت شهرستان با همکاری سطوح محیطی ذیربط انجام شود. در غیر اینصورت این اولویتها برای تحلیل و طراحی مداخله با مشارکت سطوح محیطی به واحد تخصصی ارجاع داده می شود.

حال اگر در تعامل انجام شده، تشخیص داده شود که مداخلات لازم برای آن نیاز، امکان اجرا برای سطوح محیطی را ندارد،  برای سطح مداخله آن تصمیم گرفته شده و یا در سطح شهرستان مانده یا برای اجرا به سطح دانشگاه ارجاع داده می شود. بدیهی است این نیاز از فهرست اولویت سطوح محیطی خارج شده و اولویت بعدی در دستور کار قرار می گیرد. در صورت اجرایی بودن مداخله در سطوح محیطی، آنها می توانند با تحلیل های انجام شده و از بین عوامل موثر، مورد یا موارد خاصی را انتخاب و برای آن مداخله مشارکتی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان طراحی نموده و یک یا چند مداخله را تحت نظارت واحد مربوطه در شهرستان عملیاتی کنند.(نمای گردش کار 1)

  - اولویت بندی مجدد سایر نیازهای ارسالی از سوی سطوح محیطی

دبیر کارگروه نیازسنجی سلامت شهرستان موظف است تا لیستی از سایر نیازهای ارسالی از سطوح محیطی (بغیر از اولویتهای تایید شده) را به تفکیک واحدهای تخصصی و بر اساس اولویت فراوانی تهیه کرده و به واحدهای تخصصی ارسال نماید. بدیهی است واحدهای تخصصی که در مرحله قبل، اولویتی نداشته اند، موظفند تا پس از اولویت بندی مجدد آن نیازها، حداقل یک اولویت را برای واحد خود تعیین نموده و مراحل لازم برای مداخله در واحدهای محیطی درگیر در آن اولویت را به اجرا بگذارند.(نمای گردش کار 2)

  - ارسال اولویتهای سطوح محیطی و سطح شهرستان به دانشگاه

در مرحله آخر تمامی نیازهای ارسالی سطوح محیطی به همراه فهرست اولویتهای تایید شده اول و دوم آنها و اولویتهای شهرستان  به دانشگاه ارسال می گردد.

4- معاونت بهداشتی دانشکده/ دانشگاه

وظایف معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه شامل تشکیل کارگروه نیازسنجی سلامت، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی، تحلیل اولویتهای نیاز سطوح شهرستانی، مشارکت در طراحی مداخلات سطوح شهرستانی، نظارت برای مداخلات انجام شده توسط سطوح شهرستانی و اولویت بندی مجدد سایر نیازهای سطح شهرستان برای انتخاب حداقل یک اولویت به تفکیک گروههای کارشناسی ستاد معاونت بهداشتی است.

  - تشکیل گروه نیازسنجی سلامت

برای انجام نیازسنجی سلامت در معاونت بهداشتی،  معاون بهداشتی بعنوان رییس کارگروه، برای مدیر گروه / کارشناس مسوول آموزش و ارتقای سلامت ستاد حوزه معاونت، ابلاغ دبیری زده و با هماهنگی با مدیران گروه ستاد حوزه معاونت بهداشت، یک نماینده را تعیین کرده و به عنوان اعضای کارگروه ابلاغ می زند.

  - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی

بر اساس پیش نیازهای تعیین شده در جدول شماره 3-1، اعضای کارگروه باید جلسات توجیهی و آموزشی خود را بگذرانند.

جدول شماره 3-1: مهارت های مورد نیاز برای برنامه نیازسنجی سلامت معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه

| ردیف | عنوان مهارت | زمان |
| --- | --- | --- |
| 1 | توجیه برنامه نیازسنجی سلامت | بصورت کارگاه 2 روزه |
| 2 | مهارت های ارتباطی |  |
| 3 | فنون جلب مشارکت همه جانبه |  |
| 4 | برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی |  |
| 5 | برنامه ریزی آموزشی |  |
| 6 | ارزشیابی |  |

  - تحلیل اولویت و مشارکت در طراحی مداخلات سطوح شهرستان و نظارت بر حسن انجام آن:

در این سطح، ابتدا اولویتها توسط دبیر کارگروه نیازسنجی سلامت دانشکده / دانشگاه دسته بندی شده و در دانشگاههایی که بیش از             3 شهرستان دارند، در صورت فراوانی آن اولویت  در بیش از 30 درصد شهرستانهای تحت پوشش، بعنوان اولویت دانشکده / دانشگاه به گروه تخصصی ارجاع می دهد تا مداخله مورد نیاز آن توسط معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه با همکاری سطوح شهرستانی ذیربط انجام شود. در غیر اینصورت این اولویتها برای تحلیل و طراحی مداخله با مشارکت سطوح شهرستانی به گروه تخصصی ارجاع داده می شود.

حال اگر در تعامل انجام شده، تشخیص داده شود که مداخلات لازم برای آن نیاز، امکان اجرا برای سطوح شهرستانی را ندارد،  برای سطح مداخله آن تصمیم گرفته شده و یا در سطح دانشکده / دانشگاه مانده یا برای اجرا به سطح وزارت ارجاع داده می شود. بدیهی است این نیاز از فهرست اولویت سطوح شهرستانی خارج شده و اولویت بعدی در دستور کار قرار می گیرد. در صورت اجرایی بودن مداخله در سطوح شهرستانی، آنها می توانند با تحلیل های انجام شده و از بین عوامل موثر، مورد یا موارد خاصی را انتخاب و برای آن مداخله مشارکتی با همکاری معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه طراحی نموده و یک یا چند مداخله را تحت نظارت گروه مربوطه در دانشکده / دانشگاه عملیاتی کنند. (نمای گردش کار 3)

  - اولویت بندی مجدد سایر نیازهای ارسالی از سوی سطوح شهرستان

دبیر کارگروه نیازسنجی سلامت دانشکده / دانشگاه موظف است تا لیستی از سایر نیازهای ارسالی از سطوح شهرستان (بغیر از اولویتهای تایید شده) را به تفکیک گروههای تخصصی و بر اساس اولویت فراوانی تهیه کرده و به آنها ارسال نماید. بدیهی است واحدهای تخصصی که در مرحله قبل، اولویتی نداشته اند، موظفند تا پس از اولویت بندی مجدد آن نیازها، حداقل یک اولویت را برای واحد خود تعیین نموده و مراحل لازم برای مداخله در واحدهای شهرستانی درگیر در آن اولویت را به اجرا بگذارند. (نمای گردش کار 4)

  - ارسال اولویتهای سطوح محیطی، شهرستان و دانشگاه به وزارت

در مرحله آخر تمامی نیازهای ارسالی سطوح محیطی بهمراه فهرست اولویتهای تایید شده اول و دوم آنها و اولویتهای شهرستان و معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه به وزارتخانه ارسال می گردد.

5-  معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وظایف معاونت بهداشتی وزارت شامل تشکیل کارگروه کشوری نیازسنجی سلامت، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی، طراحی مداخله برای اولویتهای ارجاع شده از سطح دانشگاه، مشارکت در اجرای مداخلات سطوح دانشگاهی، نظارت برای مداخلات انجام شده توسط سطوح دانشگاهی و اولویت بندی مجدد سایر نیازهای سطح دانشکده / دانشگاه برای انتخاب حداقل یک اولویت به تفکیک دفاتر و مراکز حوزه معاونت بهداشتی وزارت است.

  - تشکیل کارگروه کشوری نیازسنجی سلامت

برای انجام نیازسنجی سلامت در معاونت بهداشتی،  معاون بهداشتی بعنوان رییس کارگروه کشوری، برای مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت، ابلاغ دبیری زده و با هماهنگی با مدیران کل حوزه معاونت، یک نماینده را تعیین کرده و به عنوان اعضای کارگروه ابلاغ می زند.

  - برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی

بر اساس پیش نیازهای تعیین شده در جدول شماره 4-1، اعضای کارگروه باید جلسات توجیهی و آموزشی خود را بگذرانند.

جدول شماره 4-1: مهارت های مورد نیاز برای برنامه نیازسنجی سلامت حوزه معاونت بهداشتی وزارت

| ردیف | عنوان مهارت | زمان |
| --- | --- | --- |
| 1 | توجیه برنامه نیازسنجی سلامت | بصورت کارگاه 2 روزه |
| 2 | مهارت های ارتباطی |  |
| 3 | فنون جلب مشارکت همه جانبه |  |
| 4 | برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی |  |
| 5 | برنامه ریزی آموزشی |  |
| 6 | ارزشیابی |  |

  - طراحی مداخله برای اولویتهای ارجاع شده از سطح دانشگاه و نظارت بر حسن انجام مداخلات در دانشگاهها:

در این سطح، ابتدا اولویتهای ارجاع شده از سطح دانشکده / دانشگاه  توسط دبیر کارگروه کشوری نیازسنجی سلامت وزارت دسته بندی شده و برای تحلیل و طراحی مداخله با مشارکت سطوح دانشگاهی به دفاتر یا مراکز ذیربط ارجاع داده می شود.

حال اگر در تعامل انجام شده، تشخیص داده شود که مداخلات لازم برای آن نیاز، امکان اجرا برای سطح وزارتی را ندارد برای اجرا به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارجاع داده شده و توسط دفتر / مرکز مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

بدیهی است در صورت اجرایی بودن مداخله در سطح وزارتی، آنها می توانند با تحلیل های انجام شده و از بین عوامل موثر، مورد یا موارد خاصی را انتخاب و برای آن مداخله مشارکتی با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاههای اعلام کننده نیاز، طراحی نموده و یک یا چند مداخله را عملیاتی کنند. (نمای گردش کار 5)

  - اولویت بندی مجدد سایر نیازهای ارسالی از سوی سطوح دانشگاهی

دبیر کارگروه کشوری نیازسنجی سلامت وزارت موظف است تا لیستی از سایر نیازهای ارسالی (بغیر از اولویتهای تایید شده) را به تفکیک دفاتر و مراکز و بر اساس اولویت فراوانی تهیه کرده و به آنها ارسال نماید. بدیهی است دفاتر و مراکزی که در مرحله قبل، اولویتی نداشته اند، موظفند تا پس از اولویت بندی مجدد آن نیازها، حداقل یک اولویت را برای خود تعیین نموده و مراحل لازم برای مداخله در گروههای تخصصی دانشگاهی درگیر در آن اولویت را به اجرا بگذارند. (نمای گردش کار 5)

پیوست 1

جدول وضعیت اجرای

برنامه نیازسنجی در دانشگاهها

| ردیف | دانشکده/دانشگاه | سال شروع | نوع دستورالعمل |  | تواتر اجرا بر حسب سال |  | سطوح اجرای برنامه نیازسنجی |  |  |  |  |  | نحوه استفاده از نتایج |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | کشوری | استانی |  |  | معاونت بهداشتی |  | مرکز بهداشت شهرستان | مرکز بهداشتی درمانی | پایگاه بهداشتی | خانه بهداشت | مداخلات آموزشی | مداخلات غیر آموزشی |
| 1 | آبادان | 94 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 2 | اردبیل | 89 | * |  | 2 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 3 | ارومیه | 88 |  | * | 4 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 4 | اسفراین | 84 |  | * | 1 | * |  |  | * | * |  | * | * | * |
| 5 | اصفهان | 84 |  | * | 5 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 6 | البرز | 91 | * |  | 1 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 7 | اهواز | 90 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 8 | ایران | 86 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
|  |  | 94 |  | * | 1 | * |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 9 | ایرانشهر | 89 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 10 | ایلام | 90 |  | * | 5 | * |  |  | * | * |  |  | * |  |
| 11 | بابل | 90 | * |  | 1 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 12 | بوشهر | 83 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 13 | بهبهان | 88 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 14 | بیرجند | 88 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 15 | تبریز | 85 |  | * | 1 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 16 | تربت حیدریه | 90 |  |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 17 | تهران | 90 |  | * | 1 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 18 19 | جیرفت | 89 | * | * | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 19 19 | خراسان شمالی | 88 |  | * | 1 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
|  |  | 89 | * |  | 2 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 20 | دزفول | 90 | * |  | 2 | * |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 21 | رفسنجان | 91 | * |  | 3 | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 22 | زابل | 90 | * |  | 2 | * |  |  | * |  |  | * | * |  |
| 23 | زاهدان | 89 | * |  | 2 | * |  |  | * | * |  |  | * |  |
| ردیف | دانشکده/دانشگاه | سال شروع | نوع دستورالعمل |  | تواتر اجرا بر حسب سال |  |  | سطوح اجرای برنامه نیازسنجی |  |  |  |  | نحوه استفاده از نتایج |  |
|  |  |  | کشوری | استانی |  |  |  | معاونت بهداشتی | مرکز بهداشت شهرستان | مرکز بهداشتی درمانی | پایگاه بهداشتی | خانه بهداشت | مداخلات آموزشی | مداخلات غیر آموزشی |
| 24 25 | زنجان | 90 | * | * | 3 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 25 25 | ساوه | 83 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
|  |  | 89 |  | * | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 26 | سبزوار | 90 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 27 | سمنان | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | شاهرود | 91 | * | * | 3 |  |  | * | * | * | * |  | * | * |
| 29 | شهرکرد | 89 | * |  | 3 |  |  | * | * |  | * | * | * |  |
| 30 | شهیدبهشتی | 84 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 31 | شیراز | 85 | * |  | 2 |  |  | * | * |  | * | * | * | * |
| 32 | کردستان | 89 | * |  | 5 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 33 | کرمانشاه | 89 | * |  | 3 |  |  | * | * | * |  | * | * | * |
| 34 | گلستان | 89 | * |  | 1 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 35 | گناباد | 89 | * |  | 3 |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 36 | گیلان | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 37 | لارستان | 85 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 38 | لرستان | 90 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 39 | مازندران | 90 |  | * | 1 |  |  | * |  |  |  |  | * | * |
| 40 | مراغه | 86 |  | * | 1 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 41 | مرکزی | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 42 | مشهد | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 43 | نیشابور | 90 |  | * | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 44 | هرمزگان | 93 |  | * | برحسب نیاز |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 45 | همدان | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 46 | یاسوج | 89 | * |  | 3 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 47 | یزد | 89 | * |  | 2 |  |  | * | * | * | * | * | * | * |

پیوست 2

فرآیند اجرایی ابلاغ برنامه

1/11/93 لغایت 31/1/94

حمایت طلبی از مسوولین وزارتی برای بازنگری برنامه

1/2/94 لغایت 10/3/94

بررسی وضعیت موجود و تحلیل نقاط قوت و ضعف برنامه

11/3/94 لغایت 15/12/94

تشکیل کمیته کشوری تدوین شیوه نامه نیازسنجی سلامت

در دفتر آموزش و ارتقای سلامت

برگزاری بیش از 100 ساعت جلسات کارشناسی در دانشگاههای تبریز، شیراز، اصفهان و تهران و صرف حدود 800 نفر ساعت کار کارشناسی

تدوین تسخه 1 برنامه

15/12/94 لغایت 20/1/95

نظرسنجی از دانشگاهها و اعمال نقطه نظرات سازنده در برنامه در قالب نسخه 2

15/2/95

لغایت

1/10/95

طراحی بسته های آموزشی- توجیهی

و تشکیل کمیته استقرار و نظارت

تایید و ابلاغ اجرای کشوری برنامه از سوی مرکز مدیریت شبکه

لابی  با مدیران کل مراکز و دفاتر ستاد در خصوص جلب موافقت آنها

انعقاد تفاهم نامه

با وزارت کشور

تدوین نسخه نهایی برنامه

ارایه برنامه در شورای مدیران حوزه معاونت بهداشت برای هماهنگی و جلب مشارکت دفاتر و مراکز در راستای اجرای برنامه

برگزاری کارگاه کشوری طراحی برنامه اجرایی برنامه نیازسنجی سلامت جامعه برای مدیران گروه آموزش سلامت دانشگاهها

ابلاغ شیوه نامه کشوری نیازسنجی سلامت به شهرستانها و سپس سطوح محیطی توسط دانشگاهها برای شروع اجرای برنامه

پیوست 3

چارچوب ابلاغ و فرم ها

متن ابلاغ اعضای تیم نیازسنجی سلامت جامعه

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشتی دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی .......................

جناب آقای/ سرکار خانم  ............................

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید سلامتی محورتوسعه پایدار و لازمه ارتقاء استانداردهای زندگی می باشد و دراین راستا همکاری گروهی جهت یافتن و اولویت بندی کردن مشکلات سلامت  جهت برنامه ریزی صحیح باهدف حل این مشکلات می تواند به افزایش بهره وری نظام سلامت کشور کمک کند. براین اساس مرکزبهداشتی درمانی/ مرکزسلامت جامعه  ................................./خانه بهداشت .................................. اقدام به تشکیل تیم نیازسنجی سلامت جامعه نموده است. بدیهی است فعالیت جمعی در این مورد موجب تعیین و تمرکز بر مشکلاتی که سلامتی را بیشتر تحت الشعاع قرار می دهند،         می گردد. لذا نظر به شایستگی و علاقه مندی شما به مسائل بهداشتی بدین وسیله به عضویت دراین تیم منصوب می گردید. امید است با استعانت از الطاف بی دریغ پروردگار یکتا این امر موجبات خدمات بهینه به جامعه را فراهم نماید.

با تشکر

.............

رئیس تیم نیاز سنجی سلامت جامعه

متن دعوتنامه جلسات اعضای تیم نیاز سنجی سلامت جامعه

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

مرکز بهداشت شهرستان .......................

عضو محترم تیم نیاز سنجی سلامت جامعه .........................

جناب آقای/ سرکار خانم............................

با سلام و احترام

نظر به عضویت شما در تیم نیاز سنجی سلامت جامعه و با توجه به اینکه روند استخراج نیازهای سلامت منطقه طبق برنامه در حال اجراست، لذا بدین وسیله از شما دعوت بعمل می آید در اولین/ ........ جلسه تیم نیاز سنجی سلامت که در تاریخ ........................... از ساعت........... لغایت ............. در محل....................... برگزار خواهد شد، شخصا شرکت فرمائید.

با تشکر

.............

رئیس تیم نیاز سنجی سلامت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم مشخصات اعضای شرکت کننده در جلسات تیم نیازسنجی سلامت جامعه

نام شهرستان . .....................................................  .نام مرکز بهداشتی درمانی  / مرکز خدمات جامع سلامت..............................................    نام خانه بهداشت ................................... تاریخ جلسه ....................... .......................................................................................................

فرم شماره 1

| ردیف | نام ونام خانوادگی | سمت |  | شماره تماس |  | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | محلی | اداری | ثابت | همراه |  |

فرم شماره 2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم تعیین نیاز های سلامت  در  تیم سلامت

نام شهرستان . .................................................  نام مرکز بهداشتی درمانی  / مركز خدمات  جامع سلامت ....................   نام خانه بهداشت    ............................ تاریخ  جلسه: .................... ............................................................

| اولویت | فهرست نیازهای سلامت منطقه |  |  |  | منابع اخذ (استخراج ) نیاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| اعضای شرکت کننده |  | سمت و امضاء | اعضای شرکت کننده | سمت و امضاء |  |

دستورالعمل تکمیل فرم تعیین فهرست نیازهای سلامت درتیم سلامت

- این فرم قبل از تشکیل تیم نیازسنجی سلامت جامعه درکلیه واحد های سطوح محیطی (مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) جهت استخراج مشکلات سلامت توسط هر یک از اعضای تیم تکمیل گردیده و سپس در جلسه تیم سلامت جمع بندی و اولویت بندی می گردد .

- درجدول نام واحد بهداشتی (مركز بهداشتي درماني /  مرکز خدمات جامع سلامت / خانه بهداشت)  که تیم سلامت در آن تشکیل شده ثبت می گردد.

- درقسمت تاریخ جلسه : تاریخ تشکیل جلسه ازجمله روز/ ماه/سال ثبت خواهدشد.

- درستون فهرست نیازهای سلامت  : مشکل / مشکلات سلامت به ترتیب اولویت ( با استفاده از فرم شماره 3) و بر اساس آمار و شاخصها توسط اعضای تیم سلامت مطرح می شود، نوشته خواهد شد .

- درستون منابع اخذ (استخراج) نیاز: شاخص یا شاخص ها مثلا ( درصد دفع غیر بهداشتی زباله / درصد افراد دارای فشارخون بالا و............ ) و درصورت نبود شاخص نظر کارشناسی / مشاهده / پسخوراند و ...  ثبت خواهد شد .

- درستون اعضای شرکت کننده : اسامی شرکت کنندگان  - سمت اعضای شرکت کننده ثبت و درستون امضا توسط اعضای شرکت کننده امضا خواهد شد .

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم  اولویت بندی مشکلات سلامت  تیم سلامت

نام شهرستان . .....................................................  .نام مرکز بهداشتی درمانی  / مركز خدمات جامع سلامت..............................................    نام خانه بهداشت  ................................... تاریخ جلسه ............................  جتج.......................................................................................................

فرم شماره  3

| ردیف | فهرست مشکلات سلامت | شاخص فعلی مشکل (برنامه) | تعیین میزان اولویت مشکل |  |  |  |  |  |  | رتبه مشکل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | شیوع و فراوانی | شدت مشکل | فوریت مداخله | امکان مداخله | اثربخشی مداخله |  | جمع نمرات |  |
|  |  |  | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 |  |  |

دستورالعمل تکمیل فرم اولویت بندی مشکلات سلامت تیم سلامت

- اين فرم توسط اعضاي  تیم سلامت تكميل خواهد شد .

- در ستون ردیف:  از شماره يك تا بیست، بسته به تعداد مشكلات سلامت که به تصویب تیم سلامت واحد مربوطه رسیده ثبت مي گردد.

- در ستون لیست مشکلات سلامت  منطقه تحت پوشش : اعضای تیم سلامت، فهرست مشکلات سلامت تعیین شده را لیست می کنند.

- در ستون شاخص فعلی مشکل:  باتوجه به مشکل سلامت لیست شده، در صورت داشتن شاخص، آخرین شاخص آن را ثبت می کنند.

- در ستون تعیین میزان اولویت مشکل :  مشکلات سلامت براساس معیارهای تعیین شده توسط تیم سلامت اولویت بندی می شوند . اعضای تیم سلامت باید توجه کنند که در دادن نمره به معیار مورد نظر به ترتیب  به کمترین تاثیر در بروز مشکل معیار نمره 1 ، در صورتیکه معیار مورد نظر اهمیت کمی دارد نمره 2 ، اهمیت معیار مورد نظر متوسط باشد نمره 3 ، اهمیت معیار مورد نظر زیاد باشد نمره 4 و اهمیت معیار مورد بررسی، خیلی زیاد باشد نمره 5 را به آن اختصاص می دهند همچنین اعضای تیم می توانند علاوه بر معیار های مندرج در این ستون ها از معیار های دیگری نیز استفاده کرده آن را در ستون خالی اولویت بندی  نوشته وبراساس ستون های قبلی  امتیاز دهد.

- در ستون جمع نمرات :   مجموع نمرات اعضا را در هر ردیف جمع بندی و جمع آن را در ستون مربوطه درج می کنند .

- در ستون رتبه مشکل:  با توجه به جمع نمرات هریک از مشکلات سلامت منطقه تحت پوشش، مشکل سلامتی که بیشترین نمره را آورده رتبه اول و بقیه براساس آن با توجه به تعداد مشکلات سلامت لیست شده رتبه بندی و رتبه مربوطه هرمشکل در ردیف مربوطه ثبت خواهد شد .

- در بالاي فرم شماره صفحه گذاشته شود زيرا ممكن است براي تكميل به دو صفحه از فرم مربوطه مورد نياز باشد. (حداکثر 20 مشکل)

فرم شماره 4 الف

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده /  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..................

فرم پرسشگری از مشکلات سلامت مردم

نام شهرستان . .....................  نام مرکز بهداشتی درمانی / مركز خدمات  جامع سلامت   .....................  نام خانه بهداشت   .............................. تاریخ  :..............................

- شما خودتان چه مشکلات سلامتی دارید و در محل سکونت و زندگی (روستا / محله / شهر) شما چه مشکلات سلامتی وجود دارد؟ 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- . . . . . . . .

فرم شماره 4 ب

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم تعیین نیاز های سلامت  و اولویت بندی آنها در  تیم مسوولین و معتمدین

نام شهرستان . .............................................  نام مرکز بهداشتی درمانی  / مركز خدمات  جامع سلامت  .........................   نام خانه بهداشت    ....................... تاریخ جلسه: .................... ............................................................

| اولویت | فهرست نیازهای سلامت منطقه |  |  |  | فراوانی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| اعضای شرکت کننده |  | سمت و امضاء | اعضای شرکت کننده | سمت و امضاء |  |

فرم شماره  4 ج

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم تعیین نیاز های سلامت  و اولویت بندی آنها در  تیم  سرخوشه ها

نام شهرستان . .............................................  نام مرکز بهداشتی درمانی  / مركز خدمات  جامع سلامت  .........................   نام خانه بهداشت    ....................... تاریخ جلسه: .................... ............................................................

| اولویت | فهرست نیازهای سلامت منطقه |  |  |  | فراوانی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| اعضای شرکت کننده |  | سمت و امضاء | اعضای شرکت کننده | سمت و امضاء |  |

دستورالعمل تکمیل فرم تعیین فهرست و اولویت بندی نیازهای سلامت

در تیم مسوولین و معتمدین و تیم سرخوشه ها (فرم 4 ب و ج)

- این فرم در زمان برگزاری جلسات آموزشی – توجیهی در اختیار اعضای تیم مسوولین و معتمدین و سرخوشه ها قرار داده می شود. آنها بر اساس مشکلات سلامتی که به آنها مراجعه شده و یا از مردم پرسشگری می کنند، فرم را تکمیل کرده و برای ارائه درجلسه تیم نیازسنجی سلامت جامعه، همراه خود می آورند تا پس از یکسان سازی و هماهنگی آنها، توسط اعضای هر تیم جمع بندی و اولویت بندی شود.

- درقسمت تاریخ جلسه : تاریخ تشکیل جلسه ازجمله روز/ ماه/سال ثبت خواهدشد.

- درستون فهرست نیازهای سلامت  : مشکل / مشکلات سلامتی که اهالی منطقه به آنها مراجعه داشته و یا ذکر کرده اند را به ترتیب اولویت ثبت می کنند.

- درستون فراوانی: در این ستون فراوانی مراجعات و یا تعداد اهالی منطقه که آن مشکل را مطرح کرده اند را می نویسند.

- درستون اعضای شرکت کننده : اسامی شرکت کنندگان - سمت اعضای شرکت کننده ثبت و در ستون امضا توسط اعضای شرکت کننده امضا خواهد شد .

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده /  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فهرست و اولویت  بندی مشکلات سلامت تیم نیازسنجی سلامت جامعه

نام شهرستان . .....................  نام مرکز بهداشتی درمانی / مركز خدمات  جامع سلامت   .....................  نام خانه بهداشت   .............................. تاریخ  جلسه:........................

فرم شماره 5

| ردیف | فهرست نیازهای سلامت |  | رتبه اولویت در فهرست تیم |  |  |  | جمع رتبه اولویت | اولویت نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | سلامت | مسوولین و معتمدین |  | سرخوشه ها |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگی و امضای نماینده تیم سلامت |  | نام و نام خانوادگی و امضای نماینده تیم مسوولین و معتمدین |  |  | نام و نام خانوادگی و امضای نماینده سرخوشه ها |  |  |  |

فرم شماره 6

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده /  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم گزارش  لیست مشکلات سلامت  در سطوح محیطی روستایی

نام شهرستان . .......................................نام مرکز بهداشتی درمانی روستایی..............................................................    تاریخ  تنظیم .............................................................................................

| رتبه اولویت | مشکلات سلامت خانه بهداشت ......................................... | مشکلات سلامت خانه بهداشت ......................................... | مشکلات سلامت خانه بهداشت ......................................... | مشکلات سلامت خانه بهداشت ......................................... | مشکلات سلامت خانه بهداشت ......................................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

فرم شماره 7

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده /  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم گزارش  لیست مشکلات سلامت  در سطوح محیطی  شهری

نام شهرستان . ..................................  مركز خدمات  جامع سلامت   ............................................... تاریخ  جلسه:................................................

| رتبه اولویت | فهرست نیازهای سلامت |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

فرم شماره 8

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم  بررسی  و اولویت بندی عوامل موثر دربروز مشکل اولویت دار سلامت

نام شهرستان . .................................................  .نام مرکز بهداشتی درمانی  / مركز خدمات جامع سلامت ................................................    نام خانه بهداشت  ................................... تاریخ جلسه .......................... ................................................................

عنوان مشکل اولویت دار :......................................................................................                                          گروه / گروه های هدف:................................................................................................................

| ردیف | عوامل رفتاری موثر در بروز مشکل | تعیین میزان اولویت عوامل موثر بر بروز مشکل |  |  |  |  |  |  | رتبه عامل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شیوع و فراوانی | شدت مشکل | فوریت مداخله | امکان مداخله | اثربخشی مداخله |  | جمع نمرات |  |
|  |  | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 |  |  |
| ردیف | عوامل غیر رفتاری موثر در بروز مشکل | شیوع و فراوانی | شدت مشکل | فوریت مداخله | امکان مداخله | اثربخشی مداخله |  | جمع نمرات | رتبه عامل |
|  |  | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 |  |  |

دستورالعمل تکمیل فرم بررسی عوامل موثر در بروز مشکل اولویت دار سلامت

- اين فرم توسط اعضاي  تیم نیازسنجی سلامت جامعه تكميل خواهد شد

- در قسمت دوم بالای فرم : عنوان مشکل سلامت اولویت دار تایید شده از سطح شهرستان را ثبت کرده و گروه و یا گروههای که بطور مستقیم با مشکل اولویت دار مواجه می باشند، در ستون بعد درج می گردند .

- در ستون رديف :  اعداد از شماره يك تا ...... بسته به تعداد عوامل موثرکه  موجب بروز مشکل اولویت دار شده توسط اعضای تیم ثبت می گردد .

- در ستون تعیین میزان اولویت عوامل :  با توجه به معیار ها  عوامل موثر را اولویت بندی می نمایند .باید توجه کنند که در دادن نمره به معیارهای  مورد نظر به ترتبب کمترین تاثیر در بروز مشکل نمره 1 ، در صورتیکه معیار مورد نظر تاثیر کمی دارد نمره2 ، تاثیر معیار مورد نظر متوسط باشد نمره 3 ، تاثیر معیار مورد نظر زیاد باشد نمره 4 و تاثیر معیار مورد بررسی خیلی زیاد باشد نمره 5 را به آن اختصاص می دهند همچنین اعضا می توانند علاوه بر معیار های مندرج در این ستون ها از معیار های دیگری نیز استفاده کرده آن را در ستون خالی اولویت بندی تعیین کرده و  امتیاز دهند.

- در ستون جمع نمرات :   مجموع نمرات را در هر ردیف جمع بندی و جمع آن را در ستون مربوطه درج می کنند.

6- در ستون رتبه مشکل:  با توجه به جمع نمرات هریک از عوامل موثر در بروز مشکل، عاملی که بیشترین نمره را آورده رتبه اول و بقیه براساس آن با توجه به تعداد عوامل لیست شده رتبه بندی و رتبه مربوطه هر عامل در ردیف مربوطه ثبت خواهد شد .

*  در بالاي فرم شماره صفحه گذاشته شود زيرا ممكن است براي تكميل به چند صفحه از فرم مربوطه مورد نياز باشد

پیوست 4

فهرست استاندارد شده نیازها (مشکلات سلامت)

| ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان | ردیف | عنوان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دیابت | 25 | افسردگی | 49 | سوانح و حوادث ترافیکی | 73 | مصرف خودسرانه داروها |
| 2 | فشارخون بالا | 26 | استرس و اضطراب | 50 | مالاریا | 74 | یائسگی |
| 3 | بیماری قلبی عروقی | 27 | خودکشی | 51 | سالک ، کالاآزار | 75 | عوارض اشعه های مغناطیس ناشی از موبایل |
| 4 | سرطان دستگاه تنفس(حنجره-ریه) | 28 | بیماریهای انگلی دستگاه گوارش | 52 | سرطان پوست | 76 | هیپوتیروئیدی نوزادان |
| 5 | سرطان پستان | 29 | سوء تغذیه | 53 | اختلال رشد کودکان | 77 | اضافه وزن و چاقی |
| 6 | عوارض دوران بارداری و پس از زایمان | 30 | سل | 54 | تالاسمی | 78 | اسکولیوز |
| 7 | سرطان دستگاه گوارش تحتانی | 31 | عفونت های دستگاه تناسلی زنان | 55 | مسمومیتهای غیر غذایی | 79 | کیفوز(قوز بودن پشت) |
| 8 | کم خونی فقر آهن | 32 | بیماریهای منتقله از راه جنسی | 56 | آبله مرغان | 80 | نقص مادرازدی در نوزادان متولد شده |
| 9 | HIV/AIDS | 33 | مرگ مادران باردار | 57 | اوریون | 81 | نارسایی مزمن کلیه |
| 10 | هپاتیت ب | 34 | سزارین | 58 | بیماریهای شغلی | 82 | بیماریهای پوستی |
| 11 | هپاتیت آ | 35 | سوانح و حوادث در کودکان | 59 | بیماریهای مزمن تنفسی شغلی | 83 | مضرات استفاده از سموم کشاورزی |
| 12 | اختلالات رفتاری دانش آموزان (شب ادراری-لکنت زبان-ناخن جویدن-پرخاشگری) | 36 | سوء مصرف مواد (مواد مخدر-محرک – نیروزا) | 60 | سرطان دستگاه گوارش فوقانی(مری، معده و روده باریک) | 84 | کرنیکتروس (عقب ماندگی ذهنی ناشی از زردی نوزادی) |
| 13 | بیماریهای حاد تنفسی (آنفلوانزا، سینوزیت، پنمونی) | 37 | زایمان زودرس | 61 | کودک آزاری | 85 | پای دیابتی |
| 14 | بیماری های منتقله از ناقلین | 38 | عوارض عدم تغذیه با شیر مادر | 62 | خشونت علیه زنان | 86 | دفع غیربهداشتی زباله |
| 15 | بی اختیاری ادرار در دوران سالمندی | 39 | شپش | 63 | گواتر | 87 | دفع غیربهداشتی فاضلاب |
| 16 | اختلالات بینائی و شنوائی در دوران سالمندی | 40 | گال | 64 | صرع | 88 | دفع غیربهداشتی فضولات حیوانی |
| 17 | سقوط و عدم تعادل در دوران سالمندی | 41 | کچلی | 65 | عقب ماندگی ذهنی | 89 | کم تحرکی |
| 18 | افسردگی و اختلال خواب در دوران سالمندی | 42 | بیماریهای دهان و دندان | 66 | اعتیاد به مصرف دخانیات | 90 | سرطان دهانه رحم |
| 19 | مشکلات گوارشی در دوران سالمندی | 43 | هاری | 67 | بیماریهای ناشی از آلودگی هوا | 91 | سرطان تخمدان |
| 20 | دمانس و فراموشی در دوران سالمندی | 44 | کمردرد | 68 | عوارض پرجمعیت بودن خانوار | 92 | سرطان پروستات |
| 21 | بیماریهای منتقله از راه تزریق مشترک | 45 | مسمومیتهای غذائی | 69 | مشکلات بلوغ دختران | 93 | سرطان بیضه |
| 22 | تب مالت | 46 | آسم | 70 | مشکلات بلوغ پسران | 94 | عدم مهارت های زندگی |
| 23 | بیماری های اسهالی | 47 | حاملگی ناخواسته | 71 | تب های خونریزی دهنده | 95 | آب آشامیدنی ناسالم |
| 24 | استئوپروز | 48 | سوانح و حوادث خانگی | 72 | آلزهایمر(بیماری فراموشی) | 96 | سبزیجات ناسالم |

پیوست 5

نمای گردش کار برنامه از سطح

شهرستان تا وزارتخانه

نمای گردش کار شماره 1: روند مدیریت اولویتهای سطوح محیطی در مرکز بهداشت شهرستان

از اول خرداد ماه تا پایان تیرماه ماه

دریافت اولویت های سطوح محیطی

اولویت بعدی باید انتخاب شود

میزان تکرار این اولویت در سطوح محیطی

**بعنوان اولویت دانشگاه به سطح بالاتر ارجاع می شود

* بعنوان اولویت شهرستان تلقی می شود

>30%

بلی                                                      ≤30%

آیا مداخله توسط سطح                   شهرستان امکان پذیر است؟

آیا مداخله توسط سطوح محیطی امکان پذیر است؟

خیر                                                                خیر

از اول مرداد ماه تا اول شهریور ماه

تحلیل نیاز و ابلاغ علل رفتاری و غیر رفتاری تعیین شده توسط سطوح محیطی

بلی

اضافه کردن لیست علل رفتاری و غیر رفتاری توسط  شهرستان

در صورت نیاز

از اول تا پانزدهم  شهریور ماه

طراحی مداخلات برای برخی از علل رفتاری و غیر رفتاری با مشارکت سطوح محیطی

از پانزدهم  مهرماه تا پایان سال

اجرای مداخلات توسط سطوح محیطی با نظارت شهرستان

*اولویتهای شهرستان در گردش کار شماره 2 تعیین تکلیف می شوند

** اولویتهای دانشگاه در گردش کار شماره 4 تعیین تکلیف می شوند

نمای گردش کار شماره 2: روند مدیریت سایر نیازهای سطوح محیطی و اولویت های شهرستانی ارجاع شده در مرکز بهداشت شهرستان

از اول مرداد تا پانزدهم مرداد

دریافت سایر نیازهای سطوح محیطی

دسته بندی نیازها به تفکیک واحدهای تخصصی و به ترتیب فراوانی

ارسال آنها به واحدهای کارشناسی

اولویت بندی مجدد نیازها

ارسال حداقل یک اولویت از هر واحد کارشناسی به کارگروه شهرستانی نیازسنجی

از پانزدهم مرداد تا پایان مرداد

انتخاب اولویت بعدی

آیا اولویت مورد تایید است؟

خیر

*اولویت های ارجاع شده از گردش کار 1

بلی

ارسال اولویت ها به دانشگاه

آیا اولویت مورد تایید است؟

خیر

تحلیل نیاز و تعیین علل  رفتاری و غیر رفتاری

بلی

از اول تا پانزدهم شهریور ماه

طراحی مداخلات برای برخی از علل رفتاری و غیر رفتاری با مشارکت سطوح محیطی درگیر آن نیاز

آیا مداخله توسط سطح شهرستان امکان پذیر است؟

**بعنوان اولویت دانشگاه به سطح بالاتر ارجاع می شود

خیر

بلی

از اول مهرماه تا پایان سال

اجرای مداخلات توسط شهرستان در سطوح درگیر آن نیاز،  با نظارت دانشگاه

** اولویتهای دانشگاه در گردش کار شماره 4 تعیین تکلیف می شوند

نمای گردش کار شماره 3: روند مدیریت اولویتهای شهرستانها در معاونت بهداشت دانشکده/ دانشگاه

دریافت اولویت های شهرستانها

حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه

اولویت بعدی باید انتخاب شود

**بعنوان اولویت دانشگاه تلقی می شود

میزان تکرار این اولویت در شهرستانها

>30%

≤30%

از پانزدهم شهریور تا  پانزدهم مهرماه

ابلاغ تاییدیه اولویت به شهرستان

** اولویتهای دانشگاه در گردش کار شماره 4 تعیین تکلیف می شوند

نمای گردش کار شماره 4: روند مدیریت سایر نیازهای محیطی و اولویتهای دانشگاهی ارجاعی در معاونت بهداشت دانشکده/ دانشگاه

حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه

دریافت سایر نیازهای سطوح محیطی

دسته بندی نیازها به تفکیک گروههای تخصصی و به ترتیب فراوانی

ارسال آنها به گروه های کارشناسی

اولویت بندی مجدد نیازها

از پانزدهم شهریور تا  اول مهرماه

ارسال حداقل یک اولویت از هر گروه کارشناسی به کارگروه دانشگاهی نیازسنجی

انتخاب اولویت بعدی

آیا اولویت مورد تایید است؟

**اولویت های ارجاع شده در گردش کار 1 تا 3

خیر

تحلیل نیاز و تعیین علل رفتاری و غیر رفتاری

بلی

طراحی مداخلات برای برخی از علل رفتاری و غیر رفتاری با مشارکت سطوح محیطی و شهرستان درگیر آن نیاز

از اول تا نیمه مهرماه   تا

***بعنوان اولویت وزارت به سطح بالاتر ارجاع می شود

آیا مداخله توسط سطح دانشگاهها امکان پذیر است؟

خیر

بلی

اجرای مداخلات توسط دانشگاه در سطوح درگیر آن نیاز، با نظارت وزارت

*** اولویتهای وزارتی در گردش کار شماره 5 تعیین  تکلیف می شوند

نمای گردش کار شماره 5:  روند مدیریت نیازهای محیطی و اولویتهای وزارتی ارجاعی در معاونت بهداشت وزارت

دریافت سایر نیازهای سطوح محیطی

دسته بندی نیازها به تفکیک دفاتر و مراکز ستادی و به ترتیب فراوانی

ارسال آنها به دفاتر و مراکز

اولویت بندی مجدد نیازها

انتخاب حداقل یک اولویت

در هر دفتر و مرکز

ارسال اولویت ها به کارگروه کشوری نیازسنجی

انتخاب اولویت جدید

آیا اولویت ها مورد تایید است؟

خیر

ارسال تاییدیه اولویت به دفاتر و مراکز

بلی

***اولویت های ارجاع شده وزارتی در گردش کار 4

تحلیل نیاز و تعیین علل

رفتاری و غیر رفتاری

طراحی مداخلات برای برخی از علل رفتاری و غیر رفتاری با مشارکت دانشگاههای درگیر آن نیاز

طرح و پیگیری اجرا در شورای عالی سلامت

آیا مداخله توسط سطح وزارت امکان پذیر است؟

خیر

اجرای مداخلات توسط دفاتر و مراکز در سطوح درگیر آن نیاز، با نظارت کارگروه کشوری

بلی

پیوست 6

نامه ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی

برنامه نیازسنجی سلامت جامعه